ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի
2017 թվականի ի
թիվ որոշմամբ

**2017 ԹՎԱԿԱՆԻ** **ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՑՎԱԾ ՊԼԱՆ**

արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհան»
մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարման

| Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների ցանկի համապատասխան կետը[[1]](#footnote-1)\* | [[2]](#footnote-2)Կատարման ժամկետը | Պատասխանատու կատարողը | Պլանավորվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացումը |  |
| 1.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների և կառուցվածքի մանրամասն նկարագրի, այդ էտալոնային մոդելում ընդգրկված պետական ընթացակարգերի և ծառայությունների ցանկի մշակում ու հաստատում՝ հաշվի առնելով վերազգային հատվածը | կետ 1.6 | դեկտեմբեր | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ (այսուհետ համապատասխանաբար՝ Միություն, անդամ պետություններ) | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի ««Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի հաստատման մասին» որոշում |
| 1.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների մշակում, ներդրում և օպտիմալացում | կետ 1.7 |  |  |  |
| 1.2.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացման հայեցակարգերի մշակում կամ լրամշակում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.2.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների ստեղծման միջոցառումների պլանների («ճանապարհային քարտեզների») նախապատրաստում կամ թարմացում՝ հաշվի առնելով Միության մարմինների ակտերը |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.2.3. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի տարրերին վերաբերող փորձնական ծրագրերի իրականացում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.2.4. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի գործունեության շրջանակներում էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի զարգացում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 1.2.5. Սահմանների համալիր կառավարում իրականացնելու մոտեցումների մշակում |  | սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 1.2.6. Անդամ պետություններում արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման մակարդակի վերլուծություն, եզրակացության նախապատրաստում |  | մայիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | եզրակացություն |
| 1.2.7. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի գործունեության շրջանակներում ծովային անցակետերում նախնական տեղեկացման ինստիտուտի զարգացում, այդ թվում՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն կիրառելու միջոցով |  | հոկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ (հայեցակարգ) |
| 1.2.8. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի գործունեության շրջանակներում ծովային անցակետերում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության զարգացում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ (հայեցակարգ) |
| 2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկում |
| 2.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում | կետ 2.1 |  |  |  |
| 2.1.1. «Մեկ պատուհան»\*\* ազգային մեխանիզմի էլեկտրոնային մոդելի ներդրմանն ուղղված գործիքների (կանոնակարգերի, ստանդարտների) ցանկի ձևավորում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի հանձնարարական |
| 2.1.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի մասին մոդելային օրենքի մշակում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 2.1.3. Բիզնես գործընթացների օպտիմալացման միասնական մոտեցումների մշակում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի հանձնարարականի նախագիծ |
| 2.1.4. Անդամ պետություններում արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում՝ սույն պլանի 1.2.6 ենթակետին համապատասխան նախապատրաստված եզրակացության հիման վրա |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | գերակա ուղղությունների սահմանման վերաբերյալ հաշվետվություն |
|  |
| 3. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում |
| 3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերից, ինչպես նաև անդամ պետությունների տարածքներում ձևակերպվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացում և ներդաշնակեցում՝ դրանց փոխադարձ ճանաչման նպատակով | կետ 3.2 |  |  |  |
| 3.1.1 «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական մարմինների և (կամ) լիազորված կազմակերպությունների հետ շահագրգիռ անձանց՝ միասնականացման համար առաջնահերթ համարվող՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 171 որոշմամբ հաստատված ցանկով (այսուհետ՝ ցանկ) սահմանված B2G ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերից տեղեկությունների ներդաշնակեցման համար առաջարկների նախապատրաստում |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | փաստաթղթերի և փաստաթղթերից տեղեկությունների ցանկ |
| 3.1.2. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ներդաշնակեցման համար գործիքների ստեղծում և զարգացում՝ Միության տվյալների մոդելի զարգացման շրջանակներում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության պաշտոնական կայքում հրապարակված՝ Միության տվյալների մոդել |
| 3.1.3. Փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակին (էլեկտրոնային փաստաթղթերին), էլեկտրոնային տարբերակով դրանց կառուցվածքներին և ձևաչափերին ներկայացվող միասնականացված պահանջների մշակում, որոնք կիրառվում և փոխադարձաբար ճանաչվում են անդամ պետություններում՝ ցանկով սահմանված B2G ընտրողական ընթացակարգի համար |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտերի նախագծեր |
| 3.2. Անցում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերն անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից ձևակերպելուն և օգտագործելուն | կետ 3.3 |  |  |  |
| 3.2.1. Միության մարմինների ակտերում արտադրանքի (ապրանքների) պետական գրանցման վկայականի էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ձևակերպման հնարավորության ամրագրում |  | սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 3.2.2. Ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպման և օգտագործման հետ կապված՝ անդամ պետությունների այն նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի նախապատրաստում, որոնցում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ, որոնք թույլ կտան պայմաններ ստեղծել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանն անցում կատարելու համար |  | հունիս | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 3.3. Միության անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազորված մարմինների կողմից տրված՝ անդամ պետությունների տարածքներում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների օգտագործում | կետ 3.4 |  |  |  |
| 3.3.1. Միության անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազորված մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերն անդամ պետությունների կողմից էլեկտրոնային տարբերակով օգտագործվելու հնարավորության գնահատում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | փաստաթղթերի ցանկ (անդամ պետությունների տեղեկատվության վերաբերյալ)՝ դրանք էլեկտրոնային տարբերակով «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմներում օգտագործելու հնարավոր մոտեցումների նշումով |
| 3.4. Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների եզակի նույնականացման ապահովում | կետ 3.5 |  |  |  |
| 3.4.1. Արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների նույնականացման միասնական համակարգի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկների մշակում և անդամ պետությունների հետ համաձայնեցում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | համաձայնագրի նախագիծ |
| 4. Տեղեկատվական փոխգործակցության կազմակերպում |
| 4.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում շահագրգիռ անձանց և պետական մարմինների փոխգործակցության ընթացակարգերի միասնականացում (B2G) | կետ 4.1 |  |
| 4.1.1. Ցանկով սահմանված B2G ընթացակարգերի առնչությամբ պետական մարմինների կամ լիազորված կազմակերպությունների կողմից ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ հանձնարարականների մշակում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտերի նախագծեր |
| 4.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի օպտիմալացում (G2G) | կետ 4.2 |  |  |  |
| 4.2.1. Միջգերատեսչական փոխգործակցության շրջանակներում յուրաքանչյուր B2G ընթացակարգի իրականացման համար անհրաժեշտ՝ պահանջվող այն տեղեկությունների ցանկի սահմանում, որոնց վերաբերյալ հանձնարարականները մշակվում են սույն պլանի 4.1.1 ենթակետին համապատասխան |  | սեպտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 4.3. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների օպտիմալացում և իրագործում | կետ 4.3 |  |  |  |
| 4.3.1. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների ցանկի թարմացում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 4.3.2. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների կանոնակարգում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 4.3.3. Միության շրջանակներում Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով | հաշվետվություն և տեխնիկական փաստաթղթեր |
| 4.3.4. Միության շրջանակներում Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ անդամ պետությունների ազգային հատվածներում «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | հաշվետվություն և տեխնիկական փաստաթղթեր |
| 4.4. Շահագրգիռ անձանց կողմից «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների օգտագործման ընթացակարգերի պարզեցում | կետ 4.4 |  |  |  |
| 4.4.1. B2G միասնականացված ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն ստանալու և օգտագործելու ժամանակ շահագրգիռ անձանց համար հավասար պայմանների ապահովման նպատակով էլեկտրոնային տարբերակով B2G միասնականացված ընթացակարգերի կատալոգի ձևավորվում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 4.5. Միության՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ձևավորում և զարգացում | կետ 4.5 |  |  |  |
| 4.5.1. Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի կազմում ներառելու համար տեղեկատուների և դասակարգիչների ձևավորում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմինների ակտեր |
| 5. Հասկացութային ապարատի ձևավորում |
| 5.1. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 68 որոշմամբ հաստատված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհան» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների (այսուհետ՝ Հիմնական ուղղություններ) իրագործման ժամանակ օգտագործվող եզրույթների բառարանի վարում (թարմացում) | կետ 5.2 | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | բառարանի հետ կապված առաջարկություններ |
| 6. Միջոցառումների պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմ (կառավարման մեխանիզմ) |
| 6.1. Անդամ պետությունների կողմից Հիմնական ուղղությունների իրագործման համար պատասխանատու լիազորված մարմինների սահմանում | կետ 6.3 | ապրիլ | անդամ պետություն (Ռուսաստանի Դաշնություն) | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 6.2. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ Հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի (այսուհետ՝ միջոցառումների պլան) և սույն պլանի իրագործման համար անդամ պետությունների կողմից լիազորված՝ համակարգող (խորհրդատվական) մարմինների ստեղծում | կետ 6.4 | hուլիս | անդամ պետություն (Ռուսաստանի Դաշնություն) | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 6.3. Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործում | կետ 6.5 |  |  |  |
| 6.3.1. Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 124 որոշմամբ հաստատված միջոցառումների պլանի կատարումն ապահովող մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի մասին հիմնադրույթի թարմացում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտեր |
| 6.3.2. Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 162 կարգադրությամբ հաստատված միջոցառումների պլանի կատարման աշխատանքային խմբի կազմի թարմացում (այսուհետ` աշխատանքային խումբ) |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտեր |
| 7. Կազմակերպչական հարցեր |
| 7.1. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի մասսայականացում. աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ, Հիմնական ուղղությունների և միջոցառումների պլանի իրագործման վերաբերյալ բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների և կլոր սեղանների կազմակերպում | կետ 7.1 |  |  |  |
| 7.1.1. Յուրաքանչյուր թեմատիկ բլոկի հիմնահարցերով միջազգային համաժողովների և կլոր սեղանների անցկացում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | հաշվետվություն |
| 7.2. Հիմնական ուղղությունների և միջոցառումների պլանի իրագործման մասով կատարված աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում և հրապարակում | կետ 7.2 |  |  |  |
| 7.2.1. 2016 թվականի մանրամասնեցված պլանի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության նախապատրաստում և հրապարակում |  | ապրիլ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հաշվետվության հրապարակում |
| 7.3. Աշխատանքային խմբի նիստերի կազմակերպում | - |  |  |  |
| 7.3.1. Համակարգող խորհրդի կազմում աշխատանքային խմբի նիստեր |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | նիստերի արձանագրություններ |
| 7.3.2. Առանձին թեմատիկ բլոկների կազմում աշխատանքային խմբի նիստեր  |  | եռամսյակը մեկ անգամ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | նիստերի արձանագրություններ |
| 7.4. Միջոցառումների պլանի կատարման մասով աշխատանքային խմբի աշխատանքի պլանի նախապատրաստում |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | աշխատանքային խմբի աշխատանքի պլան |
| 7.5. Միջոցառումների պլանի կատարման 2018 թվականի մանրամասնեցված պլանի նախագծի նախապատրաստում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտ |

**———————————**

\* Նշվում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհան» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանում միջոցառումների ցանկի համապատասխան կետը (բաժին XII):

\*\* Միության մարմնի հանձնարարական բնույթի ակտ, որն ուղղված է ընդհանուր սկզբունքների ձևավորմանը և նորմատիվ իրավական կարգավորում պահանջող դրույթների սահմանմանը՝ էտալոնային մոդելին համապատասխան «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների և անդամ պետությունների օրենսդրության ճյուղերի համահավաք ցանկի գործունեությունն ապահովելու համար, որոնք ապահովում են այդպիսի ազգային մեխանիզմների գործունեությունը և ենթակա են կատարելագործման

——————————

1. \* Նշվում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհան» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանում միջոցառումների ցանկի համապատասխան կետը (բաժին XII): [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)