Հավելված N 9

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2020թ. սեպտեմբերի 29-ի N1601-Լ որոշման կատարման վերաբերյալ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու կատարողը | Կատար-ման ժամկետը | Ֆինանսավոր-ման չափը և աղբյուրը | 2021 թվականի ընթացքում իրականացված աշխատանքներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Օրենսդրության համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի 2006թ.-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի սկզբունքներին |  |  |  |  |
| 1.1. | ՄԱԿ-ի 2006թ. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրության վավերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Արտաքին գործերի նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանության նոր հնարավորությունների ամրագրում` «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայով սահմանված իրավունքների ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ հաղորդումների՝ Հաշմանադամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոմիտե ներկայացնելու և կոմիտեի կողմից դրանք քննության առնելու իրավունքի նախատեսման միջոցով: ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 11-ի 938–Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծին։ 2021 թվականին, հետպատերազմյան իրավիճակից բխող առաջնահերթություններով պայմանավորված, կամընտիր արձանագրությունը վավերացնելու գործընթացը հետաձգվել է։ |
| 2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական միջավայրի, տրանսպորտային միջոցների, տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 2.9.5 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների հիմնանորոգում | Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տարվա ընթացքում | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված վարկային միջոցների հաշվին | Ավարտվել են Մեղրիի, Գորիսի, Դիլիջանի, Իջևանի, Գավառի, Կապանի, Ստեփանավանի Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների (ՄՍԾՏԿ) շին-վերանորոգման աշխատանքները: Իրականացման ընթացքում են գտնվում Գյումրիի, Ալավերդիի, Ջերմուկի, Բերդի, Եղեգնաձորի, Արթիկի, Աբովյանի, Աշտարակի, Սպիտակի և Սիսիանի ՄՍԾՏԿ-ների շին-վերանորոգման աշխատանքները: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 17.06.2019 թվականի թիվ 88-Ա/1 հրամանի համաձայն՝ ՄՍԾՏԿ-ների համար հատկացված շենքային տարածքների, դրանց հիմնանորոգման, ինչպես նաև հատկացված հողատարածքների վրա նոր շենքերի կառուցման նպատակով մշակվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով կենտրոններին ներկայացվել են հետևյալ պահանջները. • ՄՍԾՏԿ-ի թեքահարթակը նախագծել համապատասախան գործող նորմերի, • Մուտքի դռները՝ առանց շեմի, մեխանիկական ետ քաշվող լծակով, հարմարեցված անվասայլակով տեղաշարժվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, • Ընդունարանի դռները՝ ապակեպատ երկփեղկանի, մեկ փեղկը ոչ պակաս քան 0.9 մետր լայնությամբ, փեղկերը երկկողմանի բացվող՝ մեխանիկական ետ քաշվող լծակով, առանց շեմի, • Բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի սենյակի դռները՝ մետաղապլաստ կամ ալյումինե կառուցվածքով բացվածքը լուսաթափանց, փակվող փականով, առանց շեմի, • Բոլոր աշխատասենյանկների դռները՝ 0.9x2.1 մ չափսերով, միջսենյակային փակ դռներ, առանց շեմի, փականով, • ՄՍԾՏԿ-ի 1-ին հարկում 1 սանհանգույցի տեղակայում՝ անվասայլակով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Վերանորոգված և շահագործման հանձնված շենքերը համապատասխանում են վերոնշյալ պահանջներին։ |
| 4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի և զբաղվածության իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 4.1. | Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին մինչև վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե /13,527.5 հազ. դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 70 հաշմանդամություն ունեցող անձի մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում Ծրագրում ներգրավվել է հաշմանդամություն ունեցող 58 անձ: |
| 4.2. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե /15,600.0 հազ. դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, աջակցություն` 13 հաշմանդամություն ունեցող անձի փոքր ձեռնարկատիրական գործեւնեությամբ զբաղվելու նպատակով Միջոցառումը չի իրականացվել: |
| 4.3. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ, ազատազրկման վայրերից վերադարձած, հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև «հաշմանդամություն ունեցող երեխա» կարգավիճակ ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե /42,840.0-հազ. դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 50 շահառուի ընդգրկում ծրագրում, որոնցից 5-ը` հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողների: 2021թ. ընթացքում միջոցառման մեջ ընդգրկվել է հաշմանդամություն ունեցող 33 անձ, այդ թվում՝ ուղեկցողի կարիք ունեցող անձանց թիվը՝ 0։ |
| 4.4. | Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե /16,474.2 հազ. դրամ/ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, աջակցություն 41 հաշմանդամություն ունեցող անձի Միջոցառուման մեջ ընդգրկվել է հաշմանդամություն ունեցող 9 անձ: |
| 4.5. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե /12,500.0 հազ. դրամ/ Փաստացի ծախսվել է 2,996.0 հազ․ դրամ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում, 25 հաշմանդամություն ունեցող անձի աշխատատեղի հարմարեցում Ծրագրում ներգրավվել է հաշմանդամություն ունեցող 4 անձ: |
| 5. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկման ծրագրեր |  |  |  |  |
| 5.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (28,896.6 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 25,575.1 հազ․ դրամ | 120 շահառուի սոցիալ- հոգեբանական աջակցության տրամադրում Միջոցառման շահառուներն են՝ հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև առողջական տարբեր խնդիրներ ունեցող, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները և երիտասարդները: Սոցիալական ներառման սկզբունքն ապահովելու համար, ցերեկային կենտրոններում ծառայություններ կարող են ստանալ նաև հաշմանդամություն կամ որևէ խնդիր չունեցող անձիք: Շահառուն դիտարկվում է բազմամասնագիտական թիմի կողմից, կատարվում է կարիքների նախնական գնահատում: Մասնագիտական թիմի կողմից կատարված գնահատման համաձայն՝ շահառուները հաճախում են տարբեր խմբակներ` ըստ մտավոր կարողությունների, ձեռք են բերում նաև որոշակի մասնագիտական հմտություններ: Միջոցառումը նպաստում է շահառուների ինքնասպասարկման, կենցաղավարման, հաղորդակցման, շփման և այլ կարողությունների զարգացմանը: Դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա ծառայություն են մատուցում հետևյալ ՀԿ-ները․ «Լիարժեք կյանք» ՀԿ՝ Երևանում՝ 30 անձի, Ստեփանավանում 60 անձի, «Մանկական զարգացման հիմնադրամ»՝ Ջերմուկ և Վայք համայնքներում 35 անձի։ |
| 5.2. | Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ- հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (85,022.4 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 67,929.1 հազ․ դրամ | Աուտիզմ ունեցող 160 անձանց հնարավոր զբաղվածության և սոցիալական ներառման ապահովում Միջոցառման շրջանակում ցերեկային կենտրոններում աուտիզմ ունեցող անձանց տրամադրվում են կրթության, հոգեբանական և սոցիալական աջակցություն, կիրառելով առաջատար երկրների կողմից ընդունված թերապիաներ և մեթոդաբանություն, տարիքին բնորոշ մոտեցմամբ և հատուկ ծրագրերով մասնագիտական ուսուցում, որոնք ուղղված են աուտիզմ ունեցող անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամների կյանքի որակի բարելավմանը, կիրառական բնույթի գիտելիքների և մասնագիտության ձեռքբերմանը, ինքնուրույն կյանք վարելու կարողությունների զարգացմանը և հասարակության լիարժեք անդամ դառնալուն: Դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա ծառայություն են մատուցել հետևյալ ՀԿ-ները․ «Առավոտ» ԲՀԿ՝ Վանաձորում 30 անձի, «Արմավիր զարգացման կենտրոն» ՀԿ՝ Արմավիրում 32 անձի, «Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ» Երևանում՝ 100 անձի։ Ծրագրի շրջանակներում ծառայություն է մատուցվել ամսական միջինը 159 անձի: |
| 5.3. | Մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ- վերականգնողական ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (87,524.7 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 60,062.3 հազ․ դրամ | Հաշմանդամություն ունեցող 130 անձանց անկախ կյանքի հմտությունների ուսուցանում, սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում Միջոցառման շրջանակում ցերեկային խնամք և սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ են տրամադրվում մտավոր և հոգեկան խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց: Ըստ գնահատված կարիքի շահառուները տարբեր խմբակներում ձեռք են բերում կարողություններին համապատասխան գիտելիքներ, արհեստագործական հմտություններ: Միջոցառման հիմնական նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների սոցիալական, կրթական և առողջապահական հիմնախնդիրների լուծման միջոցով նրանց ներառումն է հասարակություն: Դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա ծառայություն են մատուցել հետևյալ ՀԿ-ները․ «Փրկություն» ՀԿ՝ Երևանում 50 անձի, «Մայրի» ՀԿ՝ Երևանում 30 անձի, «Աստղացոլք» ՀԿ՝ Ճամբարակում 25 անձի , «Աստղավարդ» ՀԿ՝ Վարդենիսում 25 անձի։ Ծրագրի շրջանակներում ծառայություն է մատուցվել ամսական միջինը 151 անձի: |
| 5.5. | Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (291,187.8 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 186,933․3 հազ. դրամ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 3277 երեխայի և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների մատուցում երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոններում: Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 3100 երեխայի և նրանց ընտանիքներին տրամադրվել է սոցիալ- հոգեբանական ծառայությունների մատուցում երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոններում։ |
| 5.6 | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (2,017,270.6 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 1,855,144.1 հազ. դրամ | Առանց ծնողական խնամքի մնացած 649 երեխայի, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող 450 երեխայի շուրջօրյա խնամքի ապահովում Ապահովվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած 584 երեխայի, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող 498 երեխայի շուրջօրյա խնամքը։ |
| 5.7. | Երեխաաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (545,802.1 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 429,766.9 հազ. դրամ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 600 երեխային ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում: Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված և հաշմանդամություն ունեցող 548 երեխայի և նրանց ընտանիքներին մատուցվել է սոցիալ- հոգեբանական աջակցություն, տրամադրվել ցերեկային խնամքի ծառայություններ։ |
| 5.8. | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են տուն ինտերնատներում խնամվողների շուրջ 70 %/ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (1,758,605.0 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 1,710,058.63 հազ․ դրամ | Կազմակերպվել է տուն ինտերնատներում 1115 անձի շուրջօրյա խնամք և սոցիալական սպասարկում, որից 745-ը ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ |
| 5.9. | Տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (71,076.0 հազ. դրամ) Փաստացի` 63,323 հազ. դրամ | Տնային պայմաններում կազմակերպվել է 2083 անձի սոցիալական սպասարկում, որից շուրջ 820-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ (հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 30%-ը)։ |
| 5.10. | Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (73,816.0 հազ. դրամ) Փաստացի` 58,129.2 հազ. դրամ | Իրականացվել է 1334 անձի սոցիալական սպասարկում ցերեկային կենտրոններում, որից շուրջ 664-ը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ (հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 35%-ը)։ |
| 5.11 | Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (43,810.2 հազ.դրամ) Փաստացի ծախսվել է 37,069.5 հազ․դրամ | 30 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի տրամադրում Միջոցառման շրջանակում շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայություններ են տրամադրվել մտավոր խնդիրներ ունեցող 18 տարին լրացած, կացարանի և խնամքի կարիք ունեցող 30 երիտասարդի։ Դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա ծառայություն են մատուցում հետևյալ ՀԿ-ները․ «Ջերմիկ Անկյուն» Հիմնադրամ՝ Երևանում 14 անձի, Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնքում 8 անձի, Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքում 8 անձի։ |
| 5.12. | Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (37,787.7 հազ.դրամ) Փաստացի ծախսվել է 14,170.4 հազ դրամ | 32 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի տրամադրում Միջոցառման շրջանակում շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայություններ են տրամադրվել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 17 անձի։ Միջոցառումը պատվիրակվել է «Խնամք» ՀԿ-ին ՝ Սպիտակի խնամքի տանը 17 շահառուի ծառայություններ տրամադրելու նպատակով։ Խնամքի տներում բազմամասնագիտական թիմի կողմից մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները` սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ, ինքնասպասարկման ունակությունների զարգացում և կենցաղավարման հմտությունների ուսուցանում, սոցիալականացման գործընթացի և համայնքային կյանքին մասնակցության ապահովում, աշխատանքային թերապիայի տարբեր տեսակների (զբաղմունքների) կազմակերպում, մշակութային միջոցառումների կազմակերպում և այլն: |
| 5.13. | Տնային խնամք հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մրցույթով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (14,448.3 հազ.դրամ) Փաստացի ծախսվել է 10,835.6 հազ. դրամ | Իրակացվել է հոգեկան առողջության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող 56 անձի սպասարկում տնային պայմաններում: |
| 7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական ծառայություններից օգտվելու իրավունքի ապահովում |  |  |  |  |
| 7.1. | Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների տրամադրում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (886,713.0 հազ. դրամ) Ճշտված բյուջեն կազմել է 1,185,749.5 հազ․ դրամ։ Փաստացի ծախսվել է 1,195,536.1 հազ․ դրամ։ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջ 13311 աջակցող միջոցների, այդ թվում՝ պրոթեզների, օրթեզների, անվասայլակների, քայլակների, պրոթեզի, օրթեզի և օրթոպեդիկ կոշիկների, լսողական սարքերի տրամադրում Շահառուներին սահմանված կարգով և ժամկետներում տրամադրվել են պետական հավաստագրեր՝ աջակցող միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով: Նախարարության կողմից որակավորված շուրջ 16 կազմակերպությունների կողմից տարվա ընթացքում տրամադրվել են 17309 աջակցող միջոցներ: |
| 7.2. | Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե (12,362.3 հազ. դրամ) Փաստացի ծախսվել է 10,677.8 հազ․ դրամ | Տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող (չտեսնող) 30 անձի սպիտակ ձեռնափայտով տեղաշարժվելու հմտությունների ուսուցանում Ծրագրի շրջանակում իրականացվում է տեսողության խնդրով հաշմանդամություն ունեցող անձանց սպիտակ ձեռնափայտով տեղաշարժվելու հմտությունների ուսուցանում, տարածական կողմնորոշման ուսուցում, աջակցություն՝ հաղթահարելու սոցիալ-հոգեբանական բնույթի խոչընդոտները: Հայտարարված մրցույթի արդյունքում միջոցառումը պատվիրակվել է «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ին, որի միջոցով ամսական կտրվածքով ծառայություն են ստանում տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող 23 անձի: |
| 10. | Սոցիալական գործընկերություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կազմակերպությունների միջև |  |  |  |  |
| 10.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի աշխատանքերի իրականացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Մարզպետարաններ | Չորրորդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների քննարկում պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրները, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները քննարկելու նպատակով արդյունավետ գործում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային և մարզային հանձնաժողովները։ 2021 թվականի ապրիլի 28-ին կազմակերպվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի նիստ՝ շահագրգիռ գերատեսչությունների, մարզային հանձնաժողովների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Օրակարգում քննարկվել են հետևյալ հարցերը․ 1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային և Երևան քաղաքի հանձնաժողովների կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանն ուղղված՝ 2020 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին: 2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1151-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում, քննարկում: 3. Անկախ կյանքի կենտրոնների ստեղծում, զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիրի ներկայացում: Հերթական նիստը կայացել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 3-ին։ Օրակարգում քննարկվել են՝ - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2022-2027 թվականների համալիր ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը - ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 18-ի N 369-Լ որոշման հավելված 2-ով սահմանված միջոցառումների կատարման ընթացքը: |
| 12. | Իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |
| 12.2. | Սոցիալական ծառայության տարածքային մարմինների սոցիալական աշխատողների վերապատրաստումներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, նրանց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նարարաություն | Չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե, սույն միջոցառման գծով նախատեսված ընդհանուր հատկացումների շրջանակում Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների, նրանց մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկաման բարձրացում, համապատասխան ծառայությունների մատուցում ԱՍՀՆ աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացվել են վերապատրաստումներ հետևյալ թեմաներով՝ 1.«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայությունների մատուցման առանձնահատկությունները»։ Դասընթացում ներառվել են «Հաշմանդամության ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտը, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները», «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունները, դրանց իրավական հիմքերը», Հայաստանի Հանրապետությունում վերականգնողական օգնությունը և դրա տրամադրման կարգն ու պայմանները», «Կառավարության որոշումներ և իրավական այլ ակտեր` կապված հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության ոլորտի հետ» թեմաները։ Դասընթացին մասնակցել են ՄՍԾ տարածքային կենտրոնների 44 փաստաթղթավար։ 2. «Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց հետ տարվող աշխատանքների առանձնահատկությունները»։ Դասընթացում ներառվել է «Հայաստանում տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության ոլորտի օրենսդրությունը, տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող ծառայությունները» թեման։ Դասընթացին մասնակցել են «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ-ի, «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Սպիտակի խնամքի տան, «Խնամք» և «Կանանց աջակցման կենտրոն» ՀԿ-ների 69 աշխատակից։ 3. Հաշմանդամություն ունեցող կամ առողջական խնդիրներով երեխա խնամող ծնող դառնալ ցանկացող անձանց վերապատրաստումների դասընթաց, որտեղ ներառվել են հետևյալ թեմաները՝ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքը, «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» ՀՀ օրենքը և այլ նորմատիվ իրավական ակտեր։ - Դասընթացին մասնակցել են հատուկ կարիքներ ունեցող երեխա խնամող 7 խնամատար ծնող։ |
| 12.5. | Լավագույն քարոզարշավի, հանրային իրազեկության, լրատվության մրցանակաբաշխություն | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. | Չորրորդ եռամսյակ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԶԼՄ-ների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների և նրանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացման նախաձեռնությունների խթանում Հանրային իրազեկման տարբեր ձևաչափերով՝ հաղորդում, հարցազրույց, պարզաբանում, տեսանյութ, մամուլի ասուլիս հանրությանը տեղեկատվություն է տրամադրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության ծրագրերի, նրանց իրավունքների պաշտպանության, աջակցող միջոցների, ինչպես նաև անկախ կյանքի իրավունքի վերաբերյալ: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան՝ դեկտեմբերի 3-ին ընդառաջ, կազմակերպվել է լրագրողական մրցույթ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտի լուսաբանման վերաբերյալ։ Կարևորելով և խրախուսելով զանգվածային լրատվամիջոցների դերը հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման և հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի բացառման գործում՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի կողմից հուշադրամով են պարգևատրվել ոլորտը 2021թ․ ընթացքում լավագույնս լուսաբանած լրագրողները։ Նախարարության և ոլորտային հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից կազմված հանձնաժողովն, ըստ սահմանված չափորոշիչների, գնահատել է մրցույթին դիմած լրագրողների աշխատանքները։ Ըստ այդմ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտի լավագույն լուսաբանման հեղինակներ են ընտրվել «Զինվորի տուն» վերականգնողական կենտրոնի լրատվության և հանրային կապերի բաժնի ղեկավար՝ Ռուզաննա Վարդերեսյանն ու Հանրային ռադիոյի լրագրող Աննա Հարությունյանը։: |