ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական   
հանձնաժողովի խորհրդի  
2019 թվականի մայիսի 28-ի թիվ 52 որոշմամբ

**2019 ԹՎԱԿԱՆԻ** ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՑՎԱԾ ՊԼԱՆ

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարման

| Միջոցառման անվանումը | | Միջոցառումների ցանկի կետը\* | Կատարման ժամկետը | Պատասխանատու կատարողը | | Պլանավորվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացումը | | | | | |  |
| 1.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ կառուցվածքի մանրամասն նկարագրի, այդ էտալոնային մոդելում ընդգրկված պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկի հաստատում՝ հաշվի առնելով վերազգային հատվածը | | կետ 1.6 | II - III եռամսյակներ | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ (այսուհետ համապատասխանաբար՝ Միություն, անդամ պետություններ) | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 1.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մշակում, ներդրում եւ օպտիմալացում | | 1.7 կետ |  |  | |  |
| 1.2.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման հայեցակարգերի լրամշակում | |  | մեկ տարվա ընթացքում | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 1.2.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծման միջոցառումների պլանների («ճանապարհային քարտեզների») նախապատրաստում (թարմացում)՝ հաշվի առնելով Միության մարմինների ակտերը | |  | մեկ տարվա ընթացքում | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 1.2.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի տարրերին վերաբերող փորձնական նախագծերի իրագործում | |  | մեկ տարվա ընթացքում | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 1.2.4. Թվային մաքսատան ձեւավորման նկատմամբ մոտեցումները սահմանող փաստաթղթի նախագծի նախապատրաստում | |  | II - III եռամսյակներ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 1.2.5. Անդամ պետությունների ծովային անցակետերում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության զարգացում | |  | IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի որոշման նախագիծ (հայեցակարգ) |
| 1.2.6. Անդամ պետությունների օդային անցակետերում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության զարգացման վերլուծություն եւ եզրակացության նախապատրաստում | |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | վերլուծական նյութեր, եզրակացություն |
| 1.2.7. Անդամ պետությունների երկաթուղային անցակետերում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության զարգացման վերլուծություն եւ եզրակացության նախապատրաստում | |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | վերլուծական նյութեր, եզրակացություն |
| 1.2.8. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների միջազգային փոխադրումներ իրականացնելու թույլտվության տրված վկայագրերի մասին տեղեկությունների ձեւաչափերի, կառուցվածքի եւ փոխանցման ընթացակարգի (B2G, G2G) միասնականացում | |  | IV եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման մոտեցումների մոտարկում | | | | | | |
| 2.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում | | 2.1 կետ |  |  | |  |
| 2.1.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի ներդրմանն ուղղված գործիքների (կանոնակարգերի, ստանդարտների) ցանկի ձեւավորում | |  | II - IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի հանձնարարականի նախագիծ |
| 2.1.2. Բիզնես գործընթացների օպտիմալացման նկատմամբ միասնական մոտեցումների մշակում | |  | II - IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | վերլուծական նյութեր |
| 3. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում | | | | | | |
| 3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում, ինչպես նաեւ Միության տարածքում ձեւակերպվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացում եւ ներդաշնակեցում՝ դրանց փոխադարձ ճանաչման նպատակով | | 3.2 կետ |  |  | |  |
| 3.1.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ներդաշնակեցման համար գործիքների զարգացում՝ Միության տվյալների մոդելի զարգացման շրջանակում՝ հաշվի առնելով տվյալների մոդելների, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառուցվածքների մասնագրի ստեղծման եւ զարգացման բնագավառում փորձը եւ առաջարկությունները, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ի ԱԷՊԿ-ի եւ Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության փորձը եւ առաջարկությունները  3.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի եւ (կամ) թեմատիկ բլոկներով ներկայացված եւ (կամ) Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումներով սահմանված տեղեկությունների համաձայնեցված կազմով էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթերի կառուցվածքների մշակում եւ թարմացում | |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության տեղեկատվական պորտալում հրապարակված՝ Միության տվյալների մոդել |
| 3.3 կետ |
| 3.2.1 Էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով տրվող՝ ապրանքների արտահանման եւ (կամ) ներմուծման լիցենզիաների եւ թույլտվությունների կառուցվածքի թարմացում եւ դրանց հաստատման ապահովում | |  | III եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշման նախագիծ |
| 3.2.2. «Արտադրանքի պետական գրանցման վկայականների մասին» Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  2017 թվականի հունիսի 30-ի թիվ 80 որոշման մեջ փոփոխությունների կատարում  3.3. Միության անդամ չհանդիսացող պետությունների լիազորված մարմինների կողմից տրված՝ անդամ պետությունների տարածքներում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի տեղեկությունների օգտագործում | |  | մեկ տարվա ընթացքում, սակայն 2019 թվականի  հունիսի 1-ից ոչ շուտ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշման նախագիծ |
| 3.4 կետ |
| 3.3.1. Անդամ պետությունների եւ Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության միջեւ ապրանքների ծագման սերտիֆիկացման եւ վերիֆիկացման էլեկտրոնային համակարգի գործունեության համար իրավական հիմքի ստեղծում | |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | համաձայնագրի նախագիծ |
| 3.4. Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների եզակի նույնականացման ապահովում | | 3.5 կետ |  | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | |  |
| 3.4.1. Միության շրջանակներում արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների նույնականացման միասնական համակարգի ստեղծում | |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | «Միության շրջանակներում արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների նույնականացման միասնական համակարգի մասին» համաձայնագրի նախագիծ, նույնականացման միասնական համակարգի ստեղծման մասին փաստաթղթերի նախագծեր |
| 4. Տեղեկատվական փոխգործակցության կազմակերպում | | | | | | |
| 4.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում շահագրգիռ անձանց եւ պետական մարմինների փոխգործակցության ընթացակարգերի միասնականացում | 4.1 կետ | |  | | | |
| 4.1.1. B2G փոխգործակցության ընթացակարգերի իրագործմանը ներկայացվող միասնականացված պահանջների մշակում՝ էլեկտրոնային տարբերակով, Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող ցանկին համապատասխան | |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 4.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի օպտիմալացում | | 4.2 կետ |  |  | |  |
| 4.2.1. B2G միասնականացված ընթացակարգերի իրագործման ժամանակ «մեկ պատուհանի» սկզբունքն ապահովող՝ անդամ պետություններում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության (G2G) իրագործում | |  | հունիս, դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 4.3. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների օպտիմալացում եւ իրագործում | | 4.3 կետ |  |  | |  |
| 4.3.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի թիվ 29 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր այնպիսի գործընթացների ցանկում (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթացների ցանկ) փոփոխություններ կատարելու մասով առաջարկությունների հավաքագրում, վերլուծություն եւ համաձայնեցում, որոնք գործողության մեջ են դրված «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում | |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտերի նախագծեր |
| 4.3.2. Ընդհանուր գործընթացների իրագործման կանոնների եւ այնպիսի ընդհանուր գործընթացների ցանկի իրագործումն ապահովելու համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիական փաստաթղթերի նախապատրաստում, որոնք կարող են գործողության մեջ դրվել «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում | |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտերի նախագծեր |
| 4.3.3. Միության շրջանակներում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում | |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով | | հաշվետվություն |
| 4.3.4. Միության շրջանակներում՝ Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի անդամ պետությունների ազգային հատվածներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում | |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 4.4. Շահագրգիռ անձանց կողմից «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների օգտագործման ընթացակարգերի պարզեցում | | 4.4 կետ |  |  | |  |
| 4.4.1. B2G միասնականացված ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն ստանալիս եւ օգտագործելիս շահագրգիռ անձանց համար հավասար պայմանների ապահովման նպատակով էլեկտրոնային տեսքով B2G միասնականացված ընթացակարգերի կատալոգի թարմացում | |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 4.5. Միության՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ձեւավորում եւ զարգացում | | 4.5 կետ |  |  | |  |
| 4.5.1. Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի կազմում ներառելու համար տեղեկատուների եւ դասակարգիչների ձեւավորում | | 4.5.1 | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմինների ակտերի նախագծեր |
| 5. Հասկացութային ապարատի ձեւավորում | | | | | | |
| 5.1. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 68 որոշմամբ հաստատված՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղություններն (այսուհետ՝ Հիմնական ուղղություններ) իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի վարում (թարմացում) | | 5.2 կետ | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | բառարանի հետ կապված առաջարկներ |
| 6. Միջոցառումների պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմ (կառավարման մեխանիզմ) | | | | | | |
| 6.1. Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործում | | 6.5 կետ |  |  | |  |
| 6.1.1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 114 կարգադրությամբ հաստատված՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարման հարցերով աշխատանքային խմբի (այսուհետ՝ աշխատանքային խումբ) կազմի թարմացում | |  | հունիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի կարգադրության նախագիծ |
|  | | 7. Կազմակերպչական հարցեր | |  | |  |
| 7.1. «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի մասսայականացում՝ աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում  «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի (այսուհետ՝ միջոցառումների պլան) իրագործման հարցերով բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների եւ կլոր սեղանների կազմակերպում | | 7.1 կետ |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 7.1.1. Կլոր սեղանների, աշխատանքային խմբերի, խորհրդակցությունների կամ այլ միջոցառումների կազմակերպում՝ «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի իրագործվող ազգային ծրագրերը գործնականում ցուցադրելու համար | |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 7.1.2. Բիզնես գործընթացների օպտիմալացման գործիքների քննարկման համար կլոր սեղանի անցկացում | |  | սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 7.2. Հիմնական ուղղությունների իրագործման մասով կատարված աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում եւ հրապարակում | | 7.2 կետ |  |  |  | | |
| 7.2.1. Հիմնական ուղղությունների իրագործման հարցերով թեմատիկ տեղեկատվական ռեսուրսի զարգացում՝ Միության տեղեկատվական պորտալում | |  | հունիս, դեկտեմբեր | Հանձնաժողով | Հիմնական ուղղությունների իրագործման հարցերով թեմատիկ տեղեկատվական ռեսուրս՝ Միության տեղեկատվական պորտալում | | |
| 7.3. Աշխատանքային խմբի նիստերի կազմակերպում | |  |  | \* |  | | |
| 7.3.1. Համակարգող խորհրդի կազմում աշխատանքային խմբի նիստեր | |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | նիստերի արձանագրություններ | | |
| 7.3.2. Առանձին թեմատիկ բլոկների կազմում աշխատանքային խմբի նիստեր | |  | յուրաքանչյուր եռամսյակ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | նիստերի արձանագրություններ | | |
| 7.3.3. Փաստաթղթերը էլեկտրոնային տարբերակով ձեւակերպելու եւ օգտագործելու հարցով Հանձնաժողովի մասնագիտական դեպարտամենտների համար խորհրդատվությունների անցկացում | |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով | նիստերի արձանագրություններ, «Փաստաթղթերը էլեկտրոնային տարբերակով ձեւակերպելը եւ օգտագործելը» թեմայով շնորհանդես | | |
| 7.4. Միջոցառումների պլանի կատարման հարցերով աշխատանքային խմբի աշխատանքի պլանի նախապատրաստում | |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | աշխատանքային խմբի աշխատանքի պլան | |
| 7.5. Միջոցառումների պլանի կատարման 2020 թվականի մանրամասնեցված պլանի նախագծի նախապատրաստում | |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Միության մարմնի ակտի նախագիծ | |

\* Նշվում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանում միջոցառումների ցանկի (XII բաժին) կետը: