Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1886-Լ որոշման»

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 2023-2026 ԹԹ․ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN | Առաջնահերթություն | Միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունք | Կատարող | Համակատարող(ներ) | Ժամկետ | Ֆինանսավորմանաղբյուրը |
| 1 | Բարձրացնել գյուղատնտեսության ոլորտի մրցունակությունը և արդյունավետությունը | 1.1 Հավաստագրված սերմերի, սածիլի և տնկանյութի արտադրության խթանում՝ գիտական կենտրոնների, գրանցված սերմարտադրողների և տնկարանների միջոցով | Գիտական կենտրոնների և սերմնաբուծական տնտեսությունների կարողությունների հզորացում, թվով 2 սածիլանոցներիհիմնում, 2023 թվականին մշակվել է սածիլանոցի հիմնման և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմադաշտում կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման ծրագիր, 2025 թվականին՝ նախատեսվում է հիմնել ևս մեկ սածիլանոց, թվով 2 տնկարանային տնտեսությունների արդիականացում 2024 և 2025թվականներին, 2023թվականին 2000 քմ մակերեսով ջերմատան հիմնման արդյունքում յուրաքանչյուր տարի տնկանյութի աստիճանական բազմացման միջոցով 2027 թվականին արդեն գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների համար 3000 տոննա A դասիտնկանյութի, 2024-2026 | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ100 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | թվականներին յուրաքանչյուր տարի 10 000 տոննա հացահատիկային մշակաբույսերի և 1,4 տոննա բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմերի, թվով 2,6 մլն հատ սածիլի հասանելիության և պարենային անվտանգության ապահովում, արտադրողականության աճ և արտադրանքի որակիբարձրացում |  |  |  |  |
| 1․2 Սերմարտադրող տնտեսությունների տեխնիկական հագեցվածության գնահատում, առաջարկությունների մշակում և համապատասխան տեխնիկական հագեցվածության ապահովում | 2024 թվականին սերմարտադրող տնտեսությունների տեխնիկական հագեցվածության վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության և 2024 թվականից սկսած դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների առկայություն, աստիճանաբար տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ)տեխնիկական հագեցվածության գնահատում և առաջարկությունների մշակում՝ 8․8 մլն ՀՀ դրամ, (տեխնիկական հագեցվածության ապահովման ծախսը հնարավոր կլինի ներկայացնելգնահատումից հետո) |
| 1․3 Տնկանյութի հավաստագրման ամբողջական համակարգի, այդ թվում հավաստագրման գործընթացների թվայնացման համակարգիներդրում և կիրարկում | Սերմերի, սածիլի և տնկանյութի արտադրության խթանման միջոցով պարենային անվտանգության ապահովում, որակյալ տնկանյութի հասանելիության ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն | 2023-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ43 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.4 Կերարտադրության խթանում, մասնավորապես՝ անասնակերի արտադրության, այդ թվումհիդրոպոնիկ եղանակով, | Հանրապետությունում կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների 10- 15%-ով ընդլայնում, անասնակերի կայուն բազայիստեղծում, բնական | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն | 2023-2026թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ծավալների ավելացման նպատակով կերային մշակաբույսերի մշակության խրախուսում, արոտավայրերի և խոտհարքների գնահատում, բարելավման միջոցառումների մշակում | ռեսուրսների արդյունավետ և լիարժեք օգտագործում, կենդանական ծագման արտադրանքի ծավալների աճ, տարեկան շուրջ 700-750 հազ տոննա խոտի և կանաչ (վերամշակված չոր խոտի) կերի արտադրությանկազմակերպում |  | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 400 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.5 Ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանում և տարածում | Պետական աջակցությամբ խթանել տարեկան շուրջ 1000 հա տարածքում ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրմանը և ջրավազանների կառուցմանը կամ ընդլայնմանը, որը հնարավորություն կտա ապահովել ջրի խնայողությամբ բարձր արդյունավետություն, Ջրախնայող տեխնոլոգիաներով ցուցադրական տեղամասերիհիմնում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ջրային կոմիտե«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2025թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 375 մլն ՀՀ դրամ |
| 1.6 Խաղողի տնկարկների ռեեստրի ստեղծում, գործարկում, ազգային գեոպորտալում արտացոլելու նպատակով թեմատիկ շերտերի ստանդարտացման ուղեցույցի մշակում, ինտեգրում Կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող ազգային գեոպորտալին | «Խաղողի տնկարկների ռեեստր» ամբողջական համակարգի գործարկումՇուրջ 13000 հա մակերեսով տնկարկների ագրոնոմիական անձնագրերի ստեղծումՇուրջ 12000 խաղողագործ ֆերմերների տվյալների բազայի ստեղծում և համալրում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կադաստրի կոմիտե«ՀՀխաղողագործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2024թթ․2023 թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ2024 թ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 150 մլն ՀՀ դրամ |
|  | Խաղողի մթերման գործընթացում ընդգրկված նվազագույնը 30 գինեգործական ընկերություններում ներդրված համակարգ |  |  | 2025-2026թթ․ շարունա- կական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | թեմատիկ շերտերի ստանդարտացման ուղեցույցի առկայություն,ինտեգրում Կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող ազգային գեոպորտալին |  |  | 2024 թ.1-ին եռամսյակ |  |
| 1.7 Հումքի մթերման գործընթացին աջակցություն | Հումքի մթերման և թողարկվող արտադրանքի ծավալների տարեկան մինչև 10 %-ով ավելացում և հումքի մթերման պայմանագրային հարաբերությունների խորացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 16.2 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1․8 Ագրոպարենային ոլորտի ընկերությունների արտադրական կարողությունների հզորացում և արդիականացում | Տարեկան շուրջ 250 միավոր սարքավորումների ձեռքբերմանն աջակցություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 13.9 մլրդ ՀՀ |
|  |  |  |  | դրամ |
| 1.9 Ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ծրագրի իրականացում | Տարեկան շուրջ 1000 հա մակերեսով ինտենսիվ այգիների հիմնում, պտղատու մշակաբույսերի արտադրողականության բարձրացում և համախառն արտադրանքի աճ, Կարկտապաշտպան ցանցերով այգիներիտարածքների ավելացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023 թ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 6 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1.10 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի թարմացման միջոցառման իրականացում | Տարեկան շուրջ 500 միավորով գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի նորացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  | Շուրջ՝ 3․0 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1.11 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նպատակային և արդյունավետ | Հողերի շուկայի զարգացում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի չօգտագործման և | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և | 2023-2025թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվածծրագրի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | օգտագործման մեխանիզմների ներդրում | մասնատվածության մակարդակի նվազեցում, մասնավորապես2023թ․՝ 200 հա,2024թ․՝ 500 հա,2025թ․՝ 1000 հա |  | ենթակառուցվածք- ների նախարարությունԿադաստրի կոմիտե |  | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
|  |  | Ջրային կոմիտե | Շուրջ՝ 4.7 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1․12 Վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթների կանխատեսման և վաղօրոք նախազգուշացման համակարգի հիմնում | Ընդարձակված ռադիոլոկացիոն դիտարկումների ցանց, Դիտարկումների տվյալների հավաքման արդյունավետ և այժմեական համակարգ, որը հնարավորություն կտա բարելավել համակարգի գործունեության հիմնական ուղղություններով գործող պարտավորությունների կատարումը,ՀՀհիդրոօդերևութաբանականանվտանգության ապահովման բարելավում | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնորկազմակերպություններ)Շուրջ՝ 3.6 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1.13 Գյուղատնտեսության ապահովագրության փորձնական ծրագրի իրականացում, մոնիթորինգ և գնահատում | Գյուղատնտեսությունում աղետների դեպքում վնասների հատուցման շնորհիվ տնտեսավարողների ռիսկերի մեղմում, ապահովագրվող մշակաբույսերի տարածքների ավելացում։ Ապահովագրվող մշակաբույսերի տարածքները կկազմեն 2023թ․՝ 10000 հա, 2024թ․՝ 12000 հա,2025թ․՝ 15000 հա | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն ՀԿ (համաձայնությամբ),Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ),Ապահովագրական ընկերություններ (համաձայնությամբ) | 2023-2025թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնորկազմակերպություններ) Շուրջ՝ 2․9 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1․14 Գյուղատնտեսության ապահովագրության նոր պրոդուկտների մշակում, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսականմշակաբույսերի, | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ապահովագրության նոր պրոդուկտների և ապահովագրվածտարածքների առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալություն ՀԿ (համաձայնությամբ), | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներՇուրջ՝ 200 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | գյուղատնտեսական կենդանիների և գյուղատնտեսական գույքի | Դժբախտ պատահարների և հիվանդությունների պատճառով գյուղատնտեսական կենդանիների անկման ռիսկերից ապահովագրության նոր պրոդուկտի և ապահովագրված կենդանիների առկայություն, տարեկանառնվազն ապահովագրության 1 նոր պրոդուկտիառկայություն |  | Կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ),Ապահովագրական ընկերություններ (համաձայնությամբ) |  |  |
| 1․15 Փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններում ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորությունների գնահատում | Ըստ գյուղատնտեսական գոտիների մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության հնարավորությունների գնահատում՝ ելնելով փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններից,Առաջարկվող մշակաբույսերի արդյունավետ մշակության վերաբերյալ մշակվածուղեցույցներ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ)Շուրջ՝ 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․16 Աջակցություն ՀՀ-ում օրգանական գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղացիական տնտեսությունների և սպառողների իրազեկվածության բարձրացում օրգանական արտադրության և արտադրանքի վերաբերյալ, ՀՀ-ում օրգանական արտադրության տարածքների ընդլայնում,Հայկական օրգանական արտադրանքիճանաչելիության մեծացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ)Շուրջ՝ 527.4 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․17 Խառը ցանքերի կիրառման խթանում ՀՀ բոլոր մարզերում | Խառը ցանքերի կիրառմամբ ցուցադրական տնտեսությունների առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ(համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
|  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 43 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1․18 Աջակցություն ջերմատնային տնտեսությունների հիմնմանը | Տարեկան շուրջ 10 հա ջերմատնային տնտեսությունների հիմնմանն աջակցություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
|  |  |  |  | Շուրջ՝ 5․5 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 1.19 Տոհմային անասնաբուծության, թռչնաբուծության և ձկնաբուծության զարգացում՝ տոհմային կենդանիների ձեռք բերման աջակցության ծրագրի իրականացում, տոհմային կենդանիների կադաստրի վարում։ Գյուղատնտեսական կենդանիների պահվածքի արդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառմանն աջակցություն | Ընդհանուր գլխաքանակում տոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի ավելացում մինչև 1․5-2 % , հաշվետու ժամանակահատվածում տարեկան 500-600 գլուխ տոհմային ԽԵԿ և ՄԵԿ, մաքրացեղ բուծման միջոցով տեղում տոհմանյութի արտադրություն, միջցեղային տրամախաչումների արդյունքում տեղում բուծվող կենդանիների արտադրատնտեսական ցուցանիշների բարելավում, անասնաբուծական հավելյալ որակյալ արտադրանքի արտադրություն, տոհմային վաճառքի մշակույթի ներդրում, բեղմնավորված ձկնկիթի արտադրության ծավալների, ինչպես նաև ձկան և ձկնաբուծական արտադրանքի տարեկան նվազագույնը 20 հազ․ տոննա և ավել արտադրության ծավալիապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներտավարաբուծության, ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման ծրագրերՇուրջ՝ 763․2 մլն ՀՀ դրամխեցգետնաբուծության զարգացման 2024-2026 թվականների ծրագիրՇուրջ՝ 897.0 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․20 Փոքր և միջին«Խելացի» անասնաշենքերի կառուցմանը կամ | Պետական աջակցությամբ 2023թ․՝ 21,2024թ․՝ 10,2025թ․՝ 10, | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023 -2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվածծրագրի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | վերակառուցմանը և դրանց տեխնոլոգիական ապահովմանն աջակցություն | 2026թ․՝ 2 ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած անասնաշենքերի կառուցման խթանում, ինչը կնպաստի կենդանիների պահվածքի պայմանների բարելավմանը` արդյունքում բարձրացնելով կենդանիների մթերատվությանցուցանիշները |  |  |  | Շուրջ՝ 469․9 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․21 Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության խթանում և զարգացում | Հողի անվար և նվազագույն մշակության տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ցուցադրական տնտեսությունների առկայություն Ռեսուրսախնայող տեխնոլոգիաներ կիրառող գյուղացիական տնտեսությունների առկայություն և դրանց անհրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածությամբապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ․ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ)Շուրջ՝ 179 մլն ՀՀ դրամ |
| 1․22 Գյուղատնտեսության ոլորտում սուբսիդավորման նոր մեխանիզմների մշակում և ներդրում | 2023-2024թթ․սուբսիդավորման մեխանիզմների միջազգային փորձի ուսումնասիրում և առնվազն 1 նոր մեխանիզմի մշակում, 2024-2026թթ․ սուբսիդավորման առնվազն 1 նոր մեխանիզմով պետական աջակցության տրամադրում գյուղատնտեսությունումտնտեսավարողներին | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 2 | Ապահովել սննդամթերքի անվտանգությունը | 2․1 Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման նպատակով HACCP (վտանգի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկում) սննդի անվտանգության համակարգի կամ ISO22000 ստանդարտի | Սննդամթերքի անվտանգության ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՄասնավոր հատված | 2023-2026թթ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ներդնման աջակցությանծրագրի մշակում |  |  |  |  |  |
| 2.2 Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայինշանակում | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռեֆերենս լաբորատորիայի/լաբորատորիաների նշանակում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2024թթ. | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2.3 Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտների ռիսկերի գնահատման գիտական կենտրոնների նշանակում | Սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտների գիտականորեն հիմնավորված ռիսկերի վերլուծություն և դրանց հիման վրա որոշումների կայացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինԿրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գիտության կոմիտե | 2023-2026թթ. | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  |  | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ(համաձայնությամբ) |  |  |
| 2.4 Կենդանիների նույնականացման համակարգի ներդրում և բարելավում | Հանրապետության ամբողջ տարածքով ԽԵԿ-ի տեղաշարժի վերահսկում և հետագծելիության բարելավում, նախրի կառավարում և տոհմասելեկցիոն լայնածավալ աշխատանքների կազմակերպման համար նախադրյալների ստեղծում, կայուն անասնահամաճարակային իրավիճակ՝ կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նոր արդյունավետ համակարգի և հետագծելիության ապահովման նոր մեխանիզմիներդրում։ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարությունՄարզպետարաններ | 2023-2026թթ. | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 1.2 մլրդ ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Նախատեսվում է2023 թվականին՝ 686500,2024 թվականին՝ 195400,2025 թվականին՝ 195400,2026 թվականին՝ 195400 հատ համարակալում |  |  |  |  |
| 2.5 «ՀՀ-ում բրուցելոզի վերահսկման և վերացմանն ուղղված միջոցառումների կանխարգելման» ծրագրի մշակում | Խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի բրուցելոզի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն կընձեռի հնարավորինս նվազեցնելու կենդանիների և մարդկանց շրջանում բրուցելոզ հիվանդության դեպքերը, ինչպես նաև անվտանգ և որակյալ կենդանական ծագման մթերքի և հումքի ստացումն ու օգտագործումը:«Մեկ առողջություն» գաղափարի համատեքստում և սահմանված չափանիշներով գործադրել միասնական մոտեցումներով միջոցառումների ծրագիր, որոնք ուղղված կլինեն Հայաստանում բրուցելոզի դեմ պայքարին, հսկողությանը ևկանխարգելմանը | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարությունՄարզպետարաններ | 2023-2026թթ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2.6 Անասնաբուժական դեղամիջոցների (հատկապես հակաբիոտիկների) շրջանառության վերահսկման մեխանիզմների ներդրում | Գործող անասնաբուժական դեղատներում անասնաբուժական դեղամիջոցների շրջանառության վերահսկողության նոր մեխանիզմների մշակման առաջարկություններիներկայացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2026թթ. | ֆինանսավորում չի պահանջում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.7 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում | Բուսասանիտարական կայուն իրավիճակի ապահովում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՄարզպետարաններ | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 108․6 մլն ՀՀ |
|  |  |  |  |  | դրամ |
| 2․8 Առավել վտանգավոր հիվանդությունների և վնասատուների բռնկումների վերաբերյալ արագ արձագանքման համակարգի ներդրում | Կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված ռիսկերի կանխարգելման և կառավարման համակարգի մշակում և ներդնում, Ոլորտի մասնագետների կարողությունների բարելավում,Վտանգավոր հիվանդությունների և վնասատուների բռնկումների դեպքում դիմակայությանբարձրացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2026թթ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2․ 9 Կլիմայի փոփոխության պայմաններում հիվանդությունների և վնասատուների ներթափանցման և տարածման դեմ կանխարգելիչ միջոցառումներ | ՀՀ սահմանային կետերում իրականացվող վերահսկողության որակի բարելավում | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | Էկոնոմիկայի նախարարություն | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ) |
|  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 99 մլն ՀՀ դրամ |
| 2․10 Լաբորատորիաների ցանցի ստեղծման մեխանիզմների մշակում և անհրաժեշտ մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսների հստակ հատկորոշում՝□ ներկա իրավիճակի, այդ թվում՝ մարդկային ու տեխնիկական ռեսուրսներիգնահատում, | Լաբորատոր կարողությունների հզորացում և աշխատանքի որակիբարելավում | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | 2023-2026թթ․ | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  |  | Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * բացերի գնահատում, կարիքների վերլուծություն,
* կարողությունների հզորացմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում և ներկայացում
 |  |  |  |  |  |
| 3 | Բարելավել պարենային անվտանգությունը և սնուցումը | 3․1 Պարենային անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության և 2022-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի հաստատում և իրականացում | Հաստատված պարենային անվտանգության համակարգի հետագա զարգացման ռազմավարությունև 2022-2026 թվականների գործողությունների ծրագիր | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Ներքին գործերի նախարարությունՏարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն | 2023 թ․ 2-րդկիսամյակ (շարունա- կական) | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի, oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ, (միջազգային դոնորկազմակերպություններ, |
|  |  |  |  |  |  |  | մասնավոր հատված) |
|  |  |  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 10.9 մլրդ ՀՀ դրամ |
|  |  | 4.1 Հետբերքահավաքային կարողությունների հզորացում (օրինակ՝ սառնարանային տնտեսություններ, պահեստներ, լոգիստիկ կենտրոններ և այլն) | Տարատեսակ լոգիստիկ և շուկայավարման նպատակով հիմնված կենտրոններ (hubs)՝ առնվազն 2 հատ և ավելացված սառնարանային տնտեսություններ ու բարելավված կարողություններ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիoրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4 | Զարգացնել տեղական շուկաները և ավելացնել արտահանման հնարավորությունները |  |  |  |  |  | Շուրջ՝ 1.2 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 4.2 Աշխարհագրական նշումների մասին օրենքի բարելավում և ավելի քան 10 անվանում հայկական աշխարհագրական նշումներով արտադրանքի գրանցում | Աշխարհագրական նշումների մասին բարելավված օրենքի միջոցով ոլորտային ասոցիացիաների ստեղծման խթանում և յուրաքանչյուր տարի 2-3 անվանում հայկական նշումներով արտադրված և գրանցված արտադրանք | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «ՀՀ խաղողա- գործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ)Ոլորտային միություններ և ասոցիացիաներ(համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիoրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  | 4.3 Բույսերի սորտերիպահպանության | Տեղական սելեկցիայի ևսերմնաբուծության | Էկոնոմիկայինախարարություն |  | 2023 թ․ | ֆինանսավորում չիպահանջում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | միջազգային միությանը (UPOV) ՀՀանդամակցության ապահովում | զարգացման համար նոր հնարավորությունների ստեղծում, մտավոր սեփականության պահպանության երաշխավորություն,ներդրումների աճ |  |  |  |  |
| 4.4 Հայաստանի գինիների առաջխաղացում | Նվազագույնը 5 միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցություն,50 և ավել տեղական և միջազգային մամուլում տպագրված հոդվածներ, 40 և ավել համտեսներ, շնորհանդեսներԳինու արտահանման տարեկան նվազագույնը 30 %աճ | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «ՀՀ խաղողա- գործության և գինեգործության» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ․ Շարունա- կական | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիoրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 1.5 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 4․5 ՀՀ արտահանման ռազմավարության և կից ճանապարհային քարտեզի մշակում և իրականացում | Հայրենական արտադրողների և արտադրանքի մրցունակության բարելավված մակարդակ, արտահանման ծավալների ավելացում, թիրախային շուկաներում վերհանված խոչընդոտների վերացում | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | ՀՀվարչապետի աշխատա- կազմ ներկայացում 2023 թ.հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Պետական բյուջե (բնագավառի գծով համապատասխան տարվա համար նա- խատեսվելիք չափա- քանակների շրջա- նակներում)օրենքով չարգելված այլ |
|  |  |  |  | աղբյուրներ |
| 4.6 Տրանսպորտային փոխադրամիջոցների, մեքենասարքավորումների ձեռքբերմանը և կապիտալ շինարարության իրականացմանն աջակցություն | Փոխադրումների և լոգիստիկայի զարգացմանն աջակցություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2024թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիՇուրջ՝ 2․0 մլրդ ՀՀ դրամ |
| 5 | Զարգացնել մարդկային և ինստիտուցիոնալ կարողությունները գյուղատնտեսության ոլորտում | 5.1 ՀՀ ԷՆ աշխատակիցների և գյուղացիական տնտեսությունների կարողությունների հզորացումգյուղատնտեսության | Մասնագիտական հմտությունների և տեխնիկական գիտելիքների (know-how) մակարդակի բարձրացում, մասնագիտացվածդասընթացների | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներՇուրջ՝ 588 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ոլորտում առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման և կլիմայի փոփոխության համատեքստում | կազմակերպում 2023թ․՝ 20,2024թ․՝ 80,2025թ․՝ 80,2026թ․՝ 80 քաղաքացու համար և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում՝ կլիմայի փոփոխության, դրա բացասական ազդեցության, ինչպես նաև բացասական ազդեցությունը մեղմող կամ կանխարգելողմիջոցառումների վերաբերյալ |  |  |  |  |
| 5.2 Մասնագիտական խորհրդատվական խմբերի ձևավորում և խորհրդատվական ծառայության տրամադրում գյուղացիական տնտեսավարողներին | Աջակցություն պետական գյուղատնտեսական արդիականացված խորհրդատվական ծառայությունների, երկու թվային ուսուցման ծառայությունների հարթակների ստեղծմանն ու գործարկմանը, աջակցություն ֆերմերների ուսուցմանծրագրի ընդլայնմանը | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներՇուրջ՝ 294 մլն ՀՀ դրամ |
| 5․3 Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտների և տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացում | Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող սուբյեկտների և տնտեսությունների վերապատրաստված անձնակազմերի առկայություն։ Սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող տնտեսավարողների համար յուրաքանչյուր տարի (2023-2026 թթ.) 4դասընթացների (առկա կամ հեռավար) կազմակերպում, ըստ մշակաբույսերի խմբերի՝ հացահատիկային, հատիկաընդեղեն, բանջար- բոստանային մշակաբույսերի և կերաբույսերի սերմնաբուծությանառանձնահատկությունների, | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ)Շուրջ՝ 20 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | սերմնադաշտերի ագրոտեխնիկայի և ապրոբացիայի վերաբերյալ (յուրաքանչյուր խմբում՝ 10-15 մարդ)։Մասնագիտական կարողությունների բարձրացման դասընթացների մասնակիցներինհավաստագրերի տրամադրում |  |  |  |  |
| 5․4 Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության վերաբերյալ գյուղացիական տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացում և իրազեկվածության բարձրացում | Ռեսուրսախնայող գյուղատնտեսության վերաբերյալ գյուղացիական տնտեսությունների մասնագիտական կարողությունների հզորացման և իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված դասընթացների իրականացում՝ ըստ գյուղատնտեսական գոտիների խմբավորման (4 խմբեր) և հիմնական մշակաբույսերի տեխնոլոգիական ընդհանրության: Արդյունքում կներկայացվեն հողի անվար և նվազագույն մշակության, ոռոգման արդիական, բույսերի պաշտպանության գործընթացում ԱԹՍ կիրառման տեխնոլոգիաները: Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսումնափորձնական տնտեսություններում, ըստ անհրաժեշտության, որպես գործնական ցուցադրություն յուրաքանչյուր տարի (2023- 2026թթ.) գարնանը 1 հա-ի վրա դրանց իրականացման տարբերակների ներկայացում։ Գյուղատնտեսական միևնույն հողատարածքի բազմակիօգտագործման | Էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2023-2026թթ. | օրենքով չարգելված աղբյուրներ (միջազգային դոնոր կազմակերպություններ)43․6 մլն ՀՀ դրամ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | տեխնոլոգիաների ներկայացում տարբեր վեգետացիոն ժամանակահատված ունեցող մշակաբույսերի կիրառմամբ: Յուրաքանչյուր տարի (2024-2026 թթ.) մեկականդասընթացի կազմակերպում |  |  |  |  |
| 5․5 «Գյուղատնտեսական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | Գյուղատնտեսության ոլորտում իրավահարաբերությունների կարգավորման նախադրյալների ստեղծում, Գյուղատնտեսական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի նախագծիառկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2024 թ․ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 6 | Աջակցություն գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանը | 6.1 Ագրոպարենային համակարգում ժամանակակից հմտությունների և կարողությունների զարգացում գյուղական բնակավայրերի պատանիների և երիտասարդների համար | Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ՀՀ մարզերում պատանիների և երիտասարդների շրջանում գյուղատնտեսական գործունեության և համապատասխան կրթության գրավչության բարձրացման նպատակով նրանց համար մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացների, սեմինարների անցկացման կազմակերպում՝ նախարարության և ուսումնական հաստատությունների համապատասխան մասնագետների ներգրավմամբ (2024թ․ շուրջ10 սեմինար) | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Գյուղատնտեսական և գյուղատնտեսական մասնագիտություննե- րով ուսուցում իրականացնող նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2024-2026թթ․ շարունա- կական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 | Խթանել թվային գյուղատնտեսությունը և տեխնոլոգիական նորարարությունները | 7.1 Գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերի իրականացման ընթացակարգի թվայնացում | Մշակել տեխնիկական առաջադրանք՝ միասնական հարթակի/բջջային հավելվածի ստեղծման համար, որի միջոցով տնտեսավարողները հնարավորություն կունենաններկայացնել | Էկոնոմիկայի նախարարությունԿադաստրի կոմիտե | Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2024 թ․ հունիսի 3-րդտասնօրյակ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | գյուղատնտեսության ոլորտի պետական օժանդակության ծրագրերին մասնակցության էլեկտրոնային դիմում՝ կցելով ծրագրով պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը և հողամասի տեղադիրքը (ինչը հնարավորություն կտա տեսնել ծրագրերով հողամասին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանությունը (օրինակ՝ չափերի և ձևի, տարածում հողի ագրոքիմիական անալիզի արդյունքների և այլ տեղեկատվության համապատասխանություն իրականությանը),ինչպես նաև՝ տեղումիրականացվող մոնիթորինգի փաստաթղթերի և այլ տեղեկատվության գեներացում համապատասխան շտեմարաններում՝ ինքնաշխատ հաշվետվությունների կազմման հնարավորությամբ |  |  | 2024-2026թթ․ Շարունա-կական | oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներՇուրջ՝ 50 մլն ՀՀ դրամ |
| Պահանջվող ծրագրային ապահովման մշակում և շարունակական սպասարկում |  |
| 7․2 Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների հաշվառման համակարգի ստեղծում և վարում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, հաշվառման համակարգի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Արդարադատության նախարարություն | 2024-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի |
|  |  |  |  |  | oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 մլն ՀՀ դրամ |
| 7․3 Գյուղատնտեսությանն առնչվող թեմատիկ շերտերի ստեղծում, վարում և ընդլայնում, ինտեգրում Կադաստրի կոմիտեի կողմից վարվող ազգային գեոպորտալին | Գյուղատնտեսության թեմատիկ շերտերի առկայություն | Էկոնոմիկայի նախարարություն | Կադաստրի կոմիտեԲարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2023-2026թթ․ | Ֆինանսավորումն ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրիօրենքով չարգելված աղբյուրներ40 մլն ՀՀ դրամ |
|  |  | Հաշվետվողականության | Յուրաքանչյուր տարի | Էկոնոմիկայի |  | 2024-2026 | ֆինանսավորում չի |
| ապահովում և | հաշվետվության ներկայացում | նախարարություն | թթ․ | պահանջում |
| ռազմավարության | ՀՀ վարչապետի |  |  |  |
| հաշվետվության | աշխատակազմ՝ հիմք |  |  |  |
| ներկայացում ՀՀ | ընդունելով ՀՀ վարչապետի |  |  |  |
| վարչապետի | 30.12.2021 թ. |  |  |  |
| աշխատակազմ | N 1508-Լ որոշմամբ |  |  |  |
|  | հաստատված՝ «Պետական |  |  |  |
|  | եկամուտների և ծախսերի վրա |  |  |  |
|  | ազդեցություն ունեցող |  |  |  |
|  | ռազմավարական |  |  |  |
|  | փաստաթղթերի մշակման, |  |  |  |
|  | ներկայացման և հսկողության |  |  |  |
|  | իրականացման մեթոդական |  |  |  |
|  | հրահանգի» 5-րդ կետի 7-րդ |  |  |  |
|  | ենթակետը |  |  |  |

***(հավելվածը լրաց. 20.07.23 N 1222-Լ)***

# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

20.07.2023