Հավելված 14

2015 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՄիջՈցառումներ ուղղված 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  (ԳՀՀ) նյութերի մեքենայական մշակմանը

| Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Կատարման ժամկետը | Կատարողը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքներն իրականացնողների և վերահսկողների կողմից կազմված ամփոփ տեղեկագրերի հիման վրա ՀՀ 2014թ. ԳՀՀ նախնական արդյունքների հաշվարկում | I եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի տվյալները ստուգող/ծածկագրողների հրահանգավորում | Փետրվար | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն (Տվյալների մշակման և դասակարգումների բաժին) |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի համապատասխան հարցերի ամբողջական լրացման և ճշգրտության ստուգում, համապատասխան հարցերի պատասխանների ծածկագրում | Փետրվար-հունիս | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն Տվյալները ստուգող/ ծածկագրողներ |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի տվյալները մուտքագրողների հավաքագրում և հրահանգավորում | Մարտ | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին) |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրում | Մարտ-օգոստոս | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն Տվյալները մուտքագրողներ |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների բազայի ձևավորում | սեպտեմբեր | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին) |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի տվյալների տրամաբանական ստուգում և ուղղում | Սկսած 2015թ. հոկտեմբերից | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման բաժին) |

Ենթակա է իրականացման համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում: