Հավելված N 10

Հաշվետվություն

ՓՄՁ պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացված աշխատանքները «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010թ. ծրագրի» շրջանակներում.

2010 թվականի ընթացքում «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ) կողմից ձեռնարկված քայլերն ուղղված են եղել ՓՄՁ ոլորտի զարգացման համար մշակված ծրագրերի և պետական աջակցության համապատասխան միջոցառումների իրականացմանը, վերջիններիս իրագործման մեխանիզմների կատարելագործմանը, ինչպես նաև նոր ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը:

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրի իրականացման համար 2010թ. պետական բյուջեից նախատեսված 150,0 մլն ՀՀ դրամից հատկացվել է 150,0 մլն ՀՀ դրամ: Բացի այդ, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում ներգրավվել է շուրջ 122,0 մլն ՀՀ դրամ:

2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ ի կողմից ՓՄՁ պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրի շրջանակներում վարկային երաշխավորությունների տրամադրման, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի/մատուցվող ծառայությունների շուկաներ առաջմղման, ուսուցողական, տեղեկատվական և խորհրդատվական ուղղություններով աջակցություն է ցուցաբերվել 3,766 սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտի, որոնցից 1,136-ն աջակցություն են ստացել ծրագրային մի քանի ուղղություններով: 2010 թվականին աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների 73.2%-ը (2,758 ՓՄՁ սուբյեկտ) Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից աջակցություն են ստացել առաջին անգամ: Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից վերը նշված ուղղություններով բավարարվել է 8379 աջակցության հայտ:

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների 21.2 %-ը գործում են Երևան քաղաքում, իսկ 78.8%-ը ՀՀ մարզերում, որոնցից 71.3%-ը գործում են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի տեղակայման քաղաքներից դուրս գտնվող հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում:

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ գործունեության ոլորտների հետևյալն է. արտադրության ոլորտում` 29.7%, ծառայությունների ոլորտում` 27.4%, առևտրի ոլորտում` 38.3%, շինարարության ոլորտում` 4.2%:

1.	ՓՄՁ սուբյեկտներին աջակցության համապատասխան ենթակառուցվածքների ամրապնդում

2010 թվականի ընթացքում շարունակվել են աշխատանքները Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի և մարզային մասնաճյուղերի նյութատեխնիկական ապահովվածության մակարդակի բարձրացման, մարզային մասնաճյուղերի աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների զարգացման, ինչպես նաև իրականացվող ծրագրերում գործընկեր կազմակերպությունների ներգրավման ուղղությամբ:

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ ի գործընկեր կազմակերպությունների ընտրության նպատակով տեղի ունեցած մրցույթների արդյունքում ընտրվել են խորհրդատվական, ուսուցողական, ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) շուկաներ առաջմղմանն աջակցության ծրագրերն իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպությունները: Մասնավորապես, որպես Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ ի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող ընկերություն ընտրվել է «Գրանթ Թորնթոն Ամիօ» ՍՊԸ-ն:

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի և կենտրոնական գրասենյակի աշխատակիցները մասնակցել են Ավստրիայում, Բելգիայում, Ալբանիայում և Գերմանիայում կազմակերպված մի շարք դասընթացների, համաժողովների և հանդիպումների: Բացի այդ Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի աշխատակիցների համար կազմակերպվել են «Ֆինանսական վերլուծություն» և «Գործարար խորհրդատվություն» թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներ:

2010 թվականին շարունակվել են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ում գործող «Թեժ գծի» միջոցով ստացվող դիմում-բողոքների, հարցումների և առաջարկությունների մշակման և սպասարկման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները:

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ կազմակերպվել են հանդիպումներ մարզային մասնաճյուղերի տնօրենների և մարզերում առանձին ծրագրային ուղղությունների համար պատասխանատու աշխատակիցների հետ իրականացվող ծրագրերի մեխանիզմների պարզաբանման, իրականացվող ծրագրերի ընթացքի վերլուծության և մարզերում ՓՄՁ զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքները քննարկելու և դրանց լուծմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի կողմից ՀՀ մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում պարբերաբար կազմակերպվել են քննարկումներ գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, գործարար ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, բանկերի և գործարարության հետ առնչվող այլ կառույցների ներկայացուցիչների հետ, որոնց ընթացքում ներկայացվել են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող աջակցության ծրագրերը, դրանցից օգտվելու ընթացակարգերը, ինչպես նաև ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվել է իրենց գործունեությանն առնչվող տեղեկատվական նյութեր և անհրաժեշտ խորհրդատվական աջակցություն:

Սեպտեմբերի 10-ին Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի և Բուլղարիայի ՓՄՁ զարգացման գործակալության միջև ստորագրվել է Փոխըմբռնման հուշագիր երկու կառույցների միջև համագործակցության վերաբերյալ: Փոխըմբռնման հուշագիրը նպատակ ունի Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի և Բուլղարիայի ՓՄՁ զարգացման գործակալության միջոցով աջակցելու հայկական և բուլղարական ՓՄՁ-ների միջև երկկողմ համագործակցության զարգացմանը և գործընկերային հարաբերությունների ընդլայնմանը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից մշակվել է և Ճապոնիայի Միջազգային Համագործակցության Գործակալություն է ներկայացվել «Տեղական արտադրության զարգացում և տեղական ապրանքանիշերի առաջմղում» տեխնիկական համագործակցության ծրագիրը: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա ուսումնասիրել և ներդնել Ճապոնիայի փորձը տեղական տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև միջազգային փորձագետների համակարգմամբ իրականացնել փորձնական ծրագիր:

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրով» «ՓՄՁ սուբյեկտներին աջակցության համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծում և ամրապնդում» ծրագրային միջոցառման իրականացմանը գումար չի նախատեսվել:

2.	ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն

2.2.1 ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագիր

2010 թվականի ընթացքում ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է 63.5 մլն ՀՀ դրամի երաշխավորություն 13 ՓՄՁ սուբյեկտի` ապահովելով 136.3 մլն ՀՀ դրամի վարկային փաթեթ: Աջակցություն ստացած 13 ՓՄՁ սուբյեկտների վարկային պարտավորության ընդհանուր չափը կազմել է 171.3 մլն դրամ:

Ծրագրի շրջանակներում աջակցու¬թյուն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկի միջին գումարը կազմել է 10.5 մլն ՀՀ դրամ, վարկային երաշխավորության միջին գումարը` 4.8 մլն ՀՀ դրամ, տրամադրված վարկերի միջին տոկոսադրույքը` 16.1%: Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների վարկային պարտավո¬րությունների երաշխիքով միջին ապահով¬վածությունը կազմել է 42.8%: Վարկային երաշխավորությունները տրամադրվել են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործընկեր Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի (6), Ինեկոբանկի (3), Հայբիզնեսբանկի (2), Արդշինինվեստբանկի (1), Անելիք բանկի (1) միջոցով: Տրամադրված երաշխավորությունների թիվն ըստ մարզերի կազմում է. Լոռու մարզում` 2, Կոտայքի մարզում` 1, Շիրակի մարզում` 5, Վայոց Ձորի մարզում` 2, Սյունիքի մարզում` 2, Արմավիրի մարզում` 1:

2010թ.-ի ընթացքում վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստանալու հայտեր են ներկայացրել 23 ՓՄՁ սուբյեկտ:

Վարկային երաշխավորությունների ծրագրի շրջանակներում 2004-2010 (առ 01.12)թթ. ընթացքում տրամադրվել է 1.51 մլրդ ՀՀ դրամի երաշխավորություն 370 ՓՄՁ սուբյեկտի` ապահովելով շուրջ 2.8 մլրդ ՀՀ դրամի վարկային փաթեթ: Աջակցություն ստացած 370 ՓՄՁ սուբյեկտների վարկային պարտավորության ընդհանուր չափը կազմել է շուրջ 3.5 մլրդ ՀՀ դրամ:

2.2.2 ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման ծրագիր

ՀՀ Կառավարության 14.07.05թ.-ի «Հեռավոր, սահմանամերձ, բարձրլեռնային, լեռնային, մինչև 1000 բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերի ցանկերը սահմանելու մասին» թիվ 1017-Ն որոշմամբ սահմանված բնակավայրերում «Վարկային տոկոսների մասնակի սուբսիդավորման միջոցով ՓՄՁ վարկավորման խթանման» փորձնական ծրագրի շրջանակներում 2010թ-ի ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ են ներկայացվել սուբսիդավորման 5 հայտ` Տավուշի մարզից, որոնցից բավարարվել են 3-ը: Սուբսիդավորման ընդհանուր գումարը կկազմի շուրջ 1.077 հզ. ՀՀ դրամ:

Ծրագրի ֆինանսավորումն ամբողջությամբ իրականացվում է Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործունեության արդյունքում ձևավորված եկամուտների հաշվին և կիրառվում է որպես ՓՄՁ վարկավորման խթանման լրացուցիչ գործիք: Ծրագրի իրականացումը չի կրում լայնածավալ բնույթ:

2.2.3 Սեփական կապիտալի ֆինանսավորման ծրագիր

2010թ. ընթացքում շարունակվել են աշխատանքները «Սեփական կապիտալի ֆինանսավորման» ծրագրի շրջանակներում 2009 թվականին ֆինանսավորում ստացած «Սորսիո» ՓԲԸ-ի, «Մարկետինգ ընդ Մենեջմենթ 360» ՓԲԸ-ի և «Գոլդեն գոութ» ՓԲԸ-ի 2009 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփման ուղղությամբ իրականացման ուղղությամբ:

Սկսած 2010 թվականից սեփական կապիտալի ֆինանսավորման ծրագիրն իրականացվում է «ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից:

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրով» ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսկան և ներդրումային աջակցության ծրագրի իրականացմանը գումար չի հատկացվել:

3.	Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցութուն

Հաշվետու ժամանակաշրջանում «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն» 9 ծրագիր է (այսուհետ` Ծրագիր) իրականացվել հանրապետության մարզերում:

Ընդհանուր առմամբ նշված վայրերում ծրագրին մասնակցելու համար դիմել են 297 սկսնակ գործարարներ, որոնցից ընտրվել և ծրագրին մասնակցել են 130-ը (Հավելված 3.1): Ծրագրի մասնակիցներից 32-ը կամ 24.6%-ը արդեն իսկ ստացել է պետական գրանցում և սկսել է սեփական գործը, 9-ը կամ 6.9%-ը` գրանցման փուլում են, 89-ը կամ 68.5.%-ը` գտնվում են գործարար գաղափարի զարգացման փուլում:

Ընդհանուր առմամբ, ծրագրի շրջանակներում, 2010 թվականի ընթացքում պետական գրանցում է ստացել և սկսել է սեփական գործը 34 սկսնակ գործարար (Հավելված 3.2), որոնցից 2-ը 2009թ. իրականացված ծրագրի մասնակիցներն են: Գրանցվածների գերակշիռ մասը` 32-ը, գրանցվել են որպես անհատ ձեռնարկատեր:

Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական գրանցում ստացած և գործունեություն ծավալած սկսնակ գործարարների բաշխվածքն ըստ գործունեության ոլորտների հետևյալն է. արտադրության ոլորտում` 42.0%, ծառայությունների ոլորտում` 42.0%, առևտրի ոլորտում` 15%:

Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացածների մարզային բաշխվածքը հետևյալն է. Արագածոտն մարզում` 11, Արարատի մարզում` 13, Արմավիրի մարզում` 12, Գեղարքունիքի մարզում` 15, Լոռու մարզում` 18, Կոտայքի մարզում` 17, Շիրակի մարզում` 15, Սյունիքի մարզում` 12 և Տավուշի մարզում` 17:

Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման նպատակով ձևավորված դրամագլուխը 2010 թվականին համալրվել է «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ՄԱԶԾ/Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ համատեղ ծրագրի միջոցներից` 9.6 մլն ՀՀ դրամով` կազմելով 142.8 մլն ՀՀ դրամ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ֆինանսական աջակցություն են ստացել առավել իրատեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած 30 սկսնակ գործարար, այդ թվում` 5-ը 2009թ. իրականացված ծրագրի մասնակիցներն են: Ստացված վարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 44.9 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը` 53.5 մլն ՀՀ դրամ (Հավելված 3.3): Վարկավորումն իրականացվել է գործընկեր ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի միջոցով:

Ծրագրի շրջանակներում սկսնակ գործարարներին տրամադրված երաշխա-վորության միջին գումարը կազմել է 1.8 մլն ՀՀ դրամ, վարկային միջոցների միջին գումարը` 1.5 մլն ՀՀ դրամ, որոնց վերադարձելիությունը կազմում է 100%:

ՀՀ մարզերում հյուրատնային գործունեության զարգացման նպատակով ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում իրականացվել է «Հյուրատների կլաստերի զարգացման ծրագիրը», որին մասնակցել են հյուրատների և հյուրընկալության ծառայություններ մատուցող գործող և սկսնակ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Ծրագրին մասնակցել են 71 շահառուներ Ջերմուկ, Վայք, Եղեգնաձոր քաղաքների և Մալիշկա գյուղի տարածաշրջանից, որոնք անցել են համապատասխան վերա¬պատրաստում: Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է կլաստերի զարգացման ռազմավարությունը և նախատեսվում է հիմնադրել մարքեթինգային կենտրոն: Ծրագրի մասնակիցներից 4-ը ստացել են պետական գրանցում և ներկայացվել են որակավորման` հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման ընթացակարգի համաձայն:

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրով» «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն» ծրագրային միջոցառման իրականացմանը գումար չի հատկացվել:

4.	ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) շուկաներ առաջմղմանն աջակցություն

2010 թվականի ընթացքում ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի և մատուցվող ծառայությունների շուկաներ առաջմղմանն աջակցության նպատակով միջոցառումներ են իրականացվել ապրանքների փաթեթավորման, ձևավորման, պիտակների մշակման, վեբ կայքերի պատրաստման, սննդի անվտանգության կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման (ISO 22000:2005), ինչպես նաև ցուցահանդեսներին ՓՄՁ սուբյեկտների մասնակցության ապահովման ուղղություններով: ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվել է խորհրդատվական աջակցություն ապրանքների փաթեթավորման, ձևավորման, պիտակների մշակման գործընթացները օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին համապատասխան իրականացման ուղղությամբ:

Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն է ստացել 49 ՓՄՁ սուբյեկտ: Բաշխումն ըստ աջակցության տեսակի հետևյալն է.

Աջակցության տեսակը	ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը

•	արտադրանքի փաթեթավորում, պիտակների մշակում, ձևավորում և գովազդ	39

•	վեբ կայքերի պատրաստում	4

•	ցուցահանդեսներին մասնակցություն	5

•	կառ. ավտոմատ. համակարգի ներդրում	1

Ընդամենը	49

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ մարզերի հետևյալն է. Շիրակի մարզում` 3, Տավուշի մարզում` 2, Սյունիքի մարզում` 2, Լոռու մարզում` 6, Կոտայքի մարզում` 8, Արագածոտնի մարզում` 4, Գեղարքունիքի մարզում` 5, Արմավիրի մարզում` 1, Վայոց Ձորի մարզում` 7, Արարատի մարզում` 3, Երևան քաղաքում` 8:

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ գործունեության ոլորտների հետևյալն է` արտադրություն` 26.5%, ծառայություններ` 22.5% , առևտուր` 49% և կրթություն 2%:

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրով» «ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) շուկաներ առաջմղմանն աջակցություն» ծրագրային միջոցառման իրականացմանը գումար չի հատկացվել:

5.	ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն

2010թ. ընթացքում տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվել է իրավաօրենսդրական ակտերի և դրանցում տեղի ունեցած փոփոխությունների, պահանջվող հումքի, նյութերի, սարքավորումների, ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրների վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման, գործարար և ներդրումային ծրագրերի մշակման, հաշվապահական հաշվառման, մաքսային ձևակերպումների ու հաշվետվությունների ներկայացման, ինչպես նաև արտասահմանյան գործընկերների որոնման ու կապերի հաստատման ուղղություններով անհրաժեշտ տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն:

Նշված ուղղություններով հաշվետու ժամանակահատվածում բավարարվել է 6872 աջակցության հայտ, որից 21-ը` նեղ մասնագիտական հմտություններ պահանջող խորհրդատվական աջակցության շրջանակներում: Բավարարված աջակցություն հայտերի թվաքանակի բաշխվածքն ըստ մարզերի հետևյալն է. Արագածոտնի մարզում` 992, Արարատի մարզում` 297, Արմավիրի մարզում` 217, Գեղարքունիքի մարզում` 347, Լոռու մարզում` 522, Կոտայքի մարզում` 1220, Շիրակի մարզում` 785, Սյունիքի մարզում` 364, Վայոց Ձորի մարզում` 740, Տավուշի մարզում` 331, Երևան քաղաքում` 1057:

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխումն ըստ գործունեության ոլորտների հետևյալն է. արտադրություն` 28,6%, ծառայություն` 47,6%, առևտուր` 23.8%:

Հաշվետու ժամանակահատվածում նեղ մասնագիտական հմտություններ պահանջող խորհրդատվական աջակցության շրջանակներում աջակցություն են ստացել 21 ՓՄՁ սուբյեկտ: Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ մարզերի հետևյալն է. Արագածոտնի մարզում` 3, Լոռու մարզում` 1, Շիրակի մարզում` 3, Սյունիքի մարզում` 2, Տավուշի մարզում` 5, Երևան քաղաքում` 7: Աջակցությունը տրամադրվել է մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպությունների միջոցով` ըստ ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից ներկայացված հայտերի:

Աջակցության տեսակը/ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը

•	գործարար և ներդրումային ծրագրերի մշակում 	4

•	2010 ֆինանսական տարվա հաշվապահական հաշվառման վարում և հարկային հաշվետվությունների պատրաստում	14

•	Խորհրդատվություն զբոսաշրջային տան որակավորման կարգ ստանալու նպատակով	3

Ընդամենը	21

Հարկային օրենսդրությանը և հարկային վարչարարությանն առնչվող հարցերին պարզաբանում տրամադրելու նպատակով շարունակվել են աշխատանքները Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ում գործող «Թեժ գծի» և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի ինտերնետային էջում ինտերակտիվ խորհրդատվության բաղադրիչի (ֆորումի) միջոցով գործարարներին խորհրդատվություն տրամադրելու ուղղությամբ: Գործարարներին հնարավորություն է ընձեռվել ներկայացնելու հարկային և մաքսային օրենսդրությանն առնչվող իրենց հուզող հարցերը/խնդիրները և ստանալ պարզաբանումներ դրանց վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալ անհրաժեշտ խորհրդատվական աջակցություն Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործող ընթացակարգերին համապատասխան:

Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ում գործող «Թեժ գծի» և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի ինտերնետային էջում ինտերակտիվ խորհրդատվության բաղադրիչի (ֆորումի) միջոցով ստացվել է 381 հարցադրում: Ստացված հարցադիմումներից 299-ն առնչվել են հարկային օրենսդրությանն ու վարչարարությանը, 53-ը` մաքսային օրենսդրությանն ու վարչարարությանը, 29-ը` ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող այլ բնագավառներին:

Հաշվետու ժամանակահատվածում մշակվել և տպագրվել է «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցման ծրագրերի և ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների» տեղեկագրի հինգերորդ հրատարակությունը, «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը Հայաստանում 2007-2009թթ.» տեղեկագիրը, «Ինչպես գրանցել Ձեր իզնեսը» գործարար ուղեցույցի չորրորդ հրատարակությունը, ինչպես նաև Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի տեղեկատվական գրքույկները և 2009 թվականի գործունեությունը լուսաբանող հաշվետվությունը:

2010թ. ընթացքում շարունակվել են աշխատանքները Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի գործունեության լուսաբանման ուղղությամբ:

Մասնավորապես «հ2» հեռուստաընկերությամբ եթեր է հեռարձակվել «ՓՄՁ լրատու» հաղորդաշարի երեսունհինգ հաղորդում (որից տասնմեկը` կրկնություն): Հաղորդումները մանրամասն ներկայացրել են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրվող աջակցության ծրագրերը, ընթացիկ գործունեությունն ու կազմակերպված միջոցառումները:

Հաղորդումների ընթացքում ներկայացվել են մարզերում հյուրատների կլաստերի զարգացումները, հյուրատները Վայոց Ձորի մարզում, սկսնակ գործարարների գրանցած հաջողությունները (Կոտայքի, Արագածոտնի մարզերում) և Armhotels.am առցանց ամրագրման համակարգի աննախադեպ հնարավորությունները:

Առանձին հաղորդումներով ներկայացվել են համագործակցությունն ու համատեղ միջոցառումները ՄԱԶԾ-ի, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի, Նիդերլանդների Թագավորության Միջազգային գործարարության և համագործակցության գործակալության (EVD) կողմից իրականացվող «Համագործակցության Զարգացում ծրագրի» (Development Cooperation Matchmaking Facility Programme/MMF Programme), «Մասնավոր հատվածի ներդրումային ծրագրի» (Private Sector Investment Programme (PSI)) հետ, Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի և Բուլղարիայի ՓՄՁ զարգացման գործակալության միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագրի, ինչպես նաև ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի հետ Փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրման ու համագործակցության արարողությունը, Հայաստանում Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի հաղորդակցման կենտրոնի գործունեությունն ու մատուցվող ծառայությունները, «Շանհայ Էքսպո 2010» աննախադեպ ցուցահանդեսի ընձեռած հնարավորությունները, Ուկրաինայի Դոնեցկ քաղաքում տեղի ունեցած ցուցահանդեսը, Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստանի հետ համատեղ կազմակերպվող Առևտրի ֆինանսավորման ակադեմիայի պաշտոնական բացման արարողությունը:

Առանձին հաղորդումով ներկայացվել են «ՓՄՁ պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում տեղ գտած փոփոխությունները, մասնավորապես ՓՄՁ չափորոշիչների հստակեցումն ու զարգացումները:

Նոյեմբեր ամսին հաղորդոււմներից մեկը անդրադարձ է կատարել ՀՀ կառավարության որոշմանը, որով երկարաձգվել է տեսչական ստուգումների արգելքը մինչև 70 մլն շրջանառություն ունեցող ընկերություններում և մանրամասներ է ներկայացրել գործարարների համար տեսչություններում ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգի ներդրման մասին:

Բոլոր հաղորդումները տեղադրվել են նաև Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի պաշտոնական կայք-էջի` www.smednc.am «Հեռուստահաղորդումներ» բաժնում:

Բացի հեռուստահաղորդումներից ԶԼՄ-երով բազմիցս ներկայացվել են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործադիր տնօրենի հարցազրույցները ՓՄՁ ոլորտի խնդիրների և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործունեության վերաբերյալ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ գործարարները տեղեկացվել են Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի նորություններին «Էլեկտրոնային Ամսագրի» միջոցով, որտեղ մանրամասն ներկայացվել են ինչպես գործարար առաջարկները, այնպես էլ տարբեր երկրներում կայանալիք միջոցառումները:

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրով» «ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն» ծրագրային միջոցառման իրականացմանը գումար չի հատկացվել:

6.	ՓՄՁ սուբյեկտներին ուսուցողական աջակցության ծրագիր

2010 թվականի ընթացքում «ՀՀ հարկային օրենսդրության պարզաբանումները», «ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պարզաբանումները», «Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների պատրաստում», «Կադրային գործավարություն», «Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ», «Մաքսային ընթացակարգեր» և «Հաշվապահական հաշվառում» թեմաներով կազմակերպված 44 դասընթացներին մասնակցել են ՓՄՁ սուբյեկտների 1266 ներկայացուցիչ, այդ թվում` տնտեսական դաշտին առնչվող ՀՀ օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ ՓՄՁ սուբյեկտներին իրազեկման և պարզաբանման նպատակով ՓՄՁ սուբյեկտներին ուսուցողական աջակցության ծրագրի շրջանակներում աջակցություն են ստացել սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտների 694 ներկայացուցիչ, որոնք մասնակցել են հաշվապահական կենտրոնում կազմակերպված 27 դասընթացների, իսկ ՀՀ հարկային օրենսդրության մեջ կատարված վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ ՀՀ բոլոր մարզերում գործող ՓՄՁ սուբյեկտների համար «բաց դռների» սկզբունքով կազմակերպված թվով 20 ուսուցողական/տեղեկատվական բնույթի միջոցառումներին մասնակցել են ՓՄՁ սուբյեկտների 541 ներկայացուցիչներ:

Դասընթացների հիմնական թեմաները	Մասնակիցների թիվը

•	ՀՀ հարկային օրենսդրության պարզաբանումները 	971

•	ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության պարզաբանումները	50

•	Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների պատրաստում	44

•	Հաշվապահական հաշվառում	2

•	Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ	126

•	Կադրային գործավարություն	22

•	Մաքսային ընթացակարգեր	50

•	Սկսնակ հաշվապահների պատրաստում, տնտեսական իրավունք և ֆինանսական կառավարում	1

Ընդամենը	 1266

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ մարզերի հետևյալն է. Արագածոտնի մարզում` 46, Արարատի մարզում` 22, Արմավիրի մարզում` 26, Գեղարքունիքի մարզում` 77, Լոռու մարզում` 68, Կոտայքի մարզում` 85, Շիրակի մարզում` 65, Սյունիքի մարզում` 48, Վայոց Ձորի մարզում` 54, Տավուշի մարզում` 78 , Երևան քաղաքում` 697:

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխումն ըստ գործունեության ոլորտների հետևյալն է. արտադրություն` 6 (28,6%), ծառայություն` 10 (47,6%), առևտուր` 5 (23.8%):

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրով» «ՓՄՁ սուբյեկտներին ուսուցողական աջակցություն» ծրագրային միջոցառման իրականացմանը գումար չի հատկացվել:

7.	Ձեռնարկությունների Եվրոպական ցանց (Enterprise Europe Network)

Հաշվետու ժամանակահատվածում Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) գործունեության շրջանակներում աշխատանքներ են իրականացվել Հայաստանում ՁԵՑ-ի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման, հայաստանյան և արտասահմանյան ձեռնարկությունների միջև գործարար կապերի հաստատման, գործարար համագործակցության հիմնապաշարի համալրման, ՁԵՑ-ի անդամ կազմակերպությունների միջև կապերի հաստատման, համագործակցության ընդլայնման, տեղեկատվության փոխանակման և այլ ուղղություններով:

Նպատակ ունենալով այս նախաձեռնության շրջանակներում ընձեռված հնարավորությունները հասանելի դարձնել հնարավորինս մեծ թվով փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար` 2010 թվականի ընթացքում Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի հաղորդակցման կենտրոնը Հայաստանում (ՁԵՑՀԿՀ) համագործակցելով գործարար ասոցիացիաների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, կազմակերպել է ՁԵՑ-ի գործունեությունը և ընձեռած հնարավորությունները ներկայացնող մի շարք հանդիպումներ և քննարկումներ` գործարարների շրջանում ՁԵՑ-ի գործունեության վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման և շահառուների թվի ավելացման նպատակով:

ՁԵՑ-ի հաղորդակցման կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն է տարածվել նաև Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի «ՓՄՁ լրատու» հեռուստահաղորդաշարի միջոցով և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի վեբ կայքի միջոցով, որտեղ հաշվետու ժամանակահատվածում տեղադրվել են 35 նոր գործարար համագործակցության առաջարկներ, ինչպես նաև 10 տեխնոլոգիական առաջարկներ ու հարցումներ` ուղղված հայաստանյան գործարարներին:

Մշակվել և գործարարների շրջանում տարածվել է ՁԵՑ-ի Հայաստանում հաղորդակցման կենտրոնի էլեկտրոնային նորությունների պարբերականի 12 նոր համար (որոնցից վերջին 4-ը նաև հայերեն լեզվով), որի վերջին համարի հասցեատերերի քանակը գերազանցում է 800-ը: Պարբերականը պարունակում է տեղեկատվություն` հաղորդակցման կենտրոնի գործունեության, գործարար համագործակցության առաջարկների և արտերկրում նախատեսվող գործարար միջոցառումների վերաբերյալ: Պարբերականի 11-րդ և 12-րդ համարներում բացի գործարար առաջարկներից, տեղ են գտել տեխնոլոգիական առաջարկներ ու հարցումներ` արտերկրներից: Պարբերականը հիմնականում տարածվում է գործարարների, գործարար ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, գործարար միությունների և ասոցիացիանների շրջանակներում:

Ձեռնարկությունների միջև գործարար համագործակցության հաստատման նպատակով ՁԵՑ-ի գործարար համագործակցության հիմնապաշարում տեղադրվել են Հայաստանում գործող ևս 16 ՓՄՁ սուբյեկտների գործարար համագործակցության նկարագրեր: Ներկայումս 2 գործարար առաջարկ գտնվում է մշակման փուլում:

Ընդհանուր առմամբ ՁԵՑ գործարար հիմնապաշարում Հայաստանից ներկայացված են 57 ՓՄՁ սուբյեկտների գործարար համագործակցության նկարագրերը, որոնց նկատմամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերել Իտալիայի, Պորտուգալիայի, Բուլղարիայի, Շվեդիայի, Սլովենիայի, Լիտվայի, Ռուսաստանի, Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, Իսպանիայի, Գերմանիայի, Հունգարիայի, Կիպրոսի և Թուրքիայի կազմակերպություններ: Արդեն իսկ 67 գործարարների միջև փոխանակվել են կոնտակտային տվյալներ և բանակցություններ են ընթանում համագործակցության հաստատման ուղղությամբ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում հաստատվել է 1 գործարար համագործակցություն` հայկական «Սուրեն Հովակիմյան» ՍՊԸ-ի և ամերիկյան «Սիներամա Ջուելրի» ընկերության միջև: Հաստատվել է ևս 1 համագործակցության համաձայնագիր` բժշկական հետազոտությունների բնագավառում` իտալական Kos genetics ընկերության և հայկական «Կանխարգելման սրտաբանական կենտրոն-բարեկամ» ՍՊԸ միջև:

Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի գործունեության շրջանակներում հաշվետու ժամանակահատվածում հանդիպում է կազմակերպվել Հոլանդիայի մայրաքաղաք Ամստերդամում` հայկական «E-works» ՏՏ ընկերության և Ամստերդամում գործող որոշ ՏՏ ընկերությունների միջև: Նշված հանդիպման արդյունքում ներկայումս ընթանում են բանակցություններ` համագործակցության հաստատման ուղղությամբ:

Գործարարների կողմից ներկայացվող պահանջներին համապատասխան` ՁԵՑ-ի միջոցով պարբերաբար փոխադարձ հարցումներ են կատարվում և պարզաբանում են ստանում հարցեր` կապված հարկային և մաքսային օրենսդրության, սերտիֆիկացման պահանջների և սերտիֆիկատ տրամադրող կազմակերպությունների, ապրանքների արտահանման և ներմուծման ընթացակարգերի, սարքավորումների ձեռքբերման, մատակարարների և այլնի վերաբերյալ:

Հայաստանում ՓՄՁ ոլորտի զարգացման ուղղված ծրագրերի կատարելագործման նպատակով ցանցի գործընկեր կազմակերպությունների միջոցով հարցումներ են կատարվում տարբեր երկրներում գործող ՓՄՁ աջակցության ծրագրերի, ոլորտում գործող օրենսդրության, չափորոշիչների և ընթացակարգերի վերաբերյալ:

ՁԵՑ-ի անդամ կազմակերպությունների միջև կապերի հաստատման և համագործակցության ընդլայնման նպատակով սույն թվականի Հուլիսի 14-17-ը Եվրոպական Հանձնաժողովի «Մրցունակության և Նորարարության Գործադիր Գործակալության» (EACI) կողմից կազմակերպվել է հանդիպում ցանցի անդամ կազմակերպությունների մասնակցությամբ, ինչպես նաև հոկտեմբերի 13-15-ը կազմակերպվել է ՁԵՑ-ի տարեկան համաժողովը, որտեղ ապահովվել է նաև հայաստանյան ներկայացուցչի մասնակցությունը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում «Եվրոպական Հանձնաժողովի Մրցունակության և Նորարարության Գործադիր Գործակալության» կողմից հաստատվել է Հայաստանում Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի Հաղորդակցման կենտրոնի 2011-2012թթ. աշխատանքային ծրագիրը:

8.	Միջազգային և օտարերկրյա դոնոր կազմակերպությունների հետ ՓՄՁ ոլորտի զարգացման համատեղ (համաֆինանսավորման սկզբունքով) ծրագրերի մշակում և իրականացում

Իրականացվող ծրագրային ուղղություններով նախատեսված միջոցառումների ընդլայնման նպատակով 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը շարունակել է համատեղ ծրագրեր մշակել և իրականացնել Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագրի (UNDP), Ձեռնարկությունների Եվրոպական ցանց (Enterprise Europe Network), Հոլանդական «Համագործակցության Զարգացում» ծրագրի (EVD) հետ:

Որոշ կազմակերպությունների (Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության ընկերության (GTZ), Ճապոնիայի Միջազգային Համագործակցության Գործակալություն, հետ համագործակցությունը գտնվում է ծրագրերի մշակման և/կամ բանակցային փուլում, որոնց իրականացումը նախատեսվում է սկսել 2011 թվականից:

Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագիր (UNDP)

«Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ծրագրի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքները կատարվել են «Կլաստերների զարգացում և սկսնակ գործարարների բիզնես գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի բարձրացում», «Կենտրոնական և ռեգիոնալ մակարդակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում» և «ՓՄՁ աջակցության մեխանիզմների զարգացում և ՓՄՁ ԶԱԿ հնարավորությունների հզորացում» բաղադրիչների շրջանակներում նախատեսված միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ:

«Կլաստերների զարգացում և սկսնակ գործարարների բիզնես գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի բարձրացում» բացադրիչի շրջանակներում հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության 9 ծրագրեր (ՀՀ Արարատի, Սյունիքի, Լոռու, Շիրակի, Կոտայքի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերում): Հաշվետու ժամանակահատվածում ֆինանսական աջակցություն են ստացել առավել իրատեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած 30 սկսնակ գործարար: Ստացված վարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է մոտ 44.9 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը` 53.5 մլն դրամ:

Այս բաղադրիչի շրջանակներում ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում իրականացվել է Հյուրատների կլաստերի զարգացման ծրագիրը:

Սույն բաղադրիչի շրջանակներում մշակվել են նաև նոր բիզնես մոդելներ Տավուշի և Լոռու մարզերի համար, իրականացվել է նաև այդ մոդելների ներդրման ծրագիրը:

«Կենտրոնական և ռեգիոնալ մակարդակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին տեղեկատվական և խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում» բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվել է աջակցություն տրամադրել Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ գործունեությունը լուսաբանող տեղեկատվական միջոցառումների իրականացման նպատակով: Այս միջոցառումները ենթադրում են հեռուստահաղորդումների պատրաստում և հեռարձակում ամիսը երեք անգամ Հ2 հեռուստաալիքով: Հաղորդումները ներկայացնում են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնական գործունեության ուղղությունները, ներառյալ մարզային մասնաճյուղերի գործունեությունը, ինչպես նաև ՓՄՁ ոլորտի ընթացիկ զարգացումները: Այս միջոցառումը իրականացվելու է մինչև 2010թ. վերջ:

Նշված բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվել է իրականացնել նաև Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական արշավ, ներառյալ համապատասխան գովազդային հոլովակների պատրաստում և հեռարձակում հանրային հեռուսատալիքներից մեկով, ինչպես նաև ռադիոյով, և նախկինում տեղակայված գովազդային վահանակների նորացում: Համապատասխան աշխատանքներն ավարտված են:

Սույն բաղադրիչի շրջանակներում մշակվել և հրատարակվել են տեղեկատվական նյութեր ՓՄՁ- ների համար, ներառյալ ՓՄՁ ընդհանուր տեղեկատվական գրքույքը հայերեն և անգերեն լեզուներով, «Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հաշվետվությունը 2009թ.» հայերեն և անգլերեն լեզուներով և 2010թ. հարկային օրացույցը:

Այս բաղադրիչի շրջանակներում տրամադրվել են խորհրդատվական ծառայություններ և մշակվել են գործարար ծրագրեր Շվեյցարիայից վերադարձած քաղաքացիների համար, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության և Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ միջև «Շվեյցարիայից ՀՀ քաղաքացիների վերադարձի աջակցման ծրագրի» իրագործման շրջանակներում կնքված փոխհամաձայնության հուշագրի իրականացմանը աջակցության տրամադրելու նպատակով:

Հոլանդական «Համագործակցության Զարգացում» ծրագիր (EVD)

2010թ. ընթացքում Միջազգային գործարարության և համագործակցության հոլանդական գործակալության (EVD) կողմից իրականացվող «Համագործակցության Զարգացում» ծրագրի (Development Cooperation Matchmaking Facility Programme/MMF Programme) շրջանակներում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից աշխատանքներ են տարվել ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման, ինչպես նաև Հայաստանում տարբեր ոլորտներում գործող փոքր և միջին ձեռնարկություններին ծրագրի մեջ ներգրավելու ուղղությամբ, ինչի արդյունքում 9 ՓՄՁ սուբյեկտներ ծրագրի մեջ են ներգրավվել համաձայն սահմանված չափանիշների և ընթացակարգերի: Ծրագիրն իրականացնող լիազորված փորձագետների կողմից հանդիպումներ են կազմակերպվել ծրագրի մասնակցությանը դիմող վերը նշված ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ` վերջիններիս ծրագրին հետագա մասնակցությունն ապահովելու նպատակով: Ծրագրի փորձագետների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում 1 տեղական ընկերությանը («ԻՆՍԻ» ՓԲԸ) նույնպես շնորհվեց վաուչերի ըստ սահմանված կարգի:

Ընդհանուր առմամբ 2008-2010թթ. ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից կատարված աշխատանքների արդյունքում ծրագրում ներգրավվել են Հայաստանում գործող 48 ՓՄՁ սուբյեկտներ, որից 11-ի նկատմամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերել հոլանդական գործարարները և նշված կազմակերպությունները ստացել են վաուչերներ ըստ սահմանված ընթացակարգերի: Ծրագրի շրջանակներում EVD գործակալության կողմից տրամադրած վաուչերները հնարավորություն են ընձեռել հայ գործարարներին հանդիպել պոտենցիալ հոլանդացի գործընկերների և հոլանդական խորհրդատվական ընկերությունների մասնագետների հետ տեղում ձեռնարկությունների գործունեության ուսումնասիրության և հնարավոր համագործակցության ուղիների նախանշման նպատակով: Ծրագրում ընդգրկված այլ հայկական գործարարների համար, որոնք անցել են նախնական ընտրությունը, պոտենցիալ հոլանդական գործընկերների որոնման աշխատանքները ընթացքի մեջ են:

Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության ընկերության (GTZ)

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են իրականացվել Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության ընկերության (GTZ) հետ համագործակցության հաստատման ուղղությամբ: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համագործակցել Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից իրականացվող «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» ծրագրի կատարելագործման ուղղությամբ: «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» ծրագրի իրականացման արդյունավետության բարձրացման, ծավալների ընդլայնման, միջոցների խնայման և ճկունության ապահովման նպատակով նախատեսվում է հետագայում ծրագիրն իրականացնել նաև Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի ռեսուրսներով: Մասնավորապես, 2011թ. ընթացքում GTZ-ի աջակցությամբ կիրականացվի Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի համապատասխան աշխատակիցների վերապատրաստում CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprises) մեթոդաբանությամբ և 2 լրացուցիչ փորձնական ծրագրի իրականացում ՀՀ նախապես ընտրված մարզերում:

Սևծովյան ավազանի երկրների 2007-2013 թվականների համատեղ գործողությունների ծրագիր

Աշխատանքներ են իրականացվել ԵՄ Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիքի (ENPI) ներքո իրականացվող «Սևծովյան ավազանի երկրների 2007-2013 թվականների համատեղ գործողությունների ծրագրի» շրջանակներում: Մասնավորապես Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից Հունաստանի, Մոլդովայի և Բուլղարիայի հետ համագործակցությամբ ներկայացվել է «Հյուրըկալության կլաստերի ձևավորում և ինտեգրում Սևծովյան ավազանի գյուղական համայնքներում» ծրագրային առաջարկը, ևս 6 ծրագրերում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը մասնակցում է որպես գործընկեր: Ծրագրերի արդյունքները կհայտարարվեն 2011թ. սկզբին:

Ճապոնիայի Միջազգային Համագործակցության Գործակալություն

2010թ. ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից մշակվել է և Ճապոնիայի Միջազգային Համագործակցության Գործակալություն է ներկայացվել «Տեղական արտադրության զարգացում և տեղական ապրանքանիշերի առաջմղում» տեխնիկական համագործակցության ծրագիրը: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա ուսումնասիրել և ներդնել Ճապոնիայի փորձը տեղական տնտեսական զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև միջազգային փորձագետների համակարգմամբ իրականացնել փորձնական ծրագիր: Համաձայն նախնական արդյունքների ծրագիրն անցել է նախնական ընտրության փուլը:

9.	Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010թ. ծրագիրն իրականացնող անձնակազմի և փորձագետների վարձատրությանը «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2010 թվականի ծրագրով» նախատեսված 150,000,000 ՀՀ դրամից 2010 թվականի ընթացքում ուղղվել է 150,000,000 ՀՀ դրամ: