Հավելված N 7

Հաշվետվություն

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2010 թվականի

տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների

իրականացման մասին

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության տարեկան ծրագրի շրջանակներում միջոցառումներ իրականացվել են ՀՀ Կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 28-ի ՙԵրեխայի իրավունքների պաշտպանության 2010 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին N40 արձանագրային որոշման համաձայն:

Իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները`

| Հ/Հ | Միջոցառումների անվանումը | Իրականացման ընթացքը |
| --- | --- | --- |
| 1. | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ /Երեխաների շուրջօրյա խնամքի իրականացման նպատակով պետական աջակցություն երեխաների տուն-ինտերնատ հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին/ | 2010-թ-ին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է 1.681.662.1 հազ.դրամ` մանկատներում 935 երեխայի շուրջօրյա խնամքը կազմակերպելու համար: Փաստացի խնամվողների միջին տարեկան թիվը կազմել է 816 երեխա, ֆինանսավորումը` 1.570.812.0 հազ.դրամ: 2010 թվականի ընթացքում առանց ծնողական խնամքի մնացած 200 երեխա ուղեգրվել է նախարարության համակարգի մանկատներ: Նրանց հետագա խնամքն իրականացվել է մանկատներում` երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական նվազագույն չափորոշիչներին համապատասխան: |
| 2. | Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի պաշտպանության ծառայություներ /Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության իրականացման նպատակով պետական աջակցություն ՀՀ ԱՍՀՆ համակարգի երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատություն հանդիսացող ՊՈԱԿ-ներին/ | 2010թ. նախարարության համակարգի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն 7 ՊՈԱԿ-ների համար նախատեսվել էր 879.314.3 հազ.դրամ 725 երեխայի խնամքի կազմակերպման նպատակով: ՀՀ Կառավարության 20.05.2010թվականի թիվ 730-Ն որաշման համաձայն Ֆ. նանսենի անվան մանկատունը վերակազմակերպվել է երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության, և վերակազմակերպման արդյունքում նախարարության համակարգի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 7 հաստատությունների թիվը համալրվել է ևս մեկով, հետևաբար նշված հաստատություններում փաստացի խնամվողների թիվը կազմել է 800 երեխա, փաստացի ծախսվել է 825.525.6 հազար դրամ : |
| 3. | Ռիսկի գոտում հայտնված երեխաներին սոցիալական հոգածության ծառայություններ /Երեխաների սոցիալական հոգածության իրականացման նպատակով պետական աջակցություն երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն ՊՈԱԿ-ներին: | 2010թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել էր 137621.5 հազ.դրամ` 2 համայնքային կենտրոնների գործունեության իրականացման նպատակով` յուրաքանչյուրում 100 երեխայի հաշվարկով: Ցերեկային խնամքի կենտրոններում փաստացի աջակցություն է տրամադրվել 165 երեխայի, փաստացի ծախսը կազմել է 127.674.9 հազ.դրամ:: |
| 4. | Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել է 36115.5 հազ. դրամ: Նախարարության և ՙՀայ օգնության միություն՚ հասարակական կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն` 2010թ. աջակցություն է ցուցաբերվել 40 շահառուի: Ծրագրով փաստացի ծախսը կազմել է 28901.84 հազ.դրամ: |
| 5 | Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպություններում խնամվող երեխաներին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ /բեռնաթափում/ | Լոռու մարզի երեխաների խնամքի և պաշտպանության հաստատությունների բեռնաթափման և կանխարգելման նպատակով ծրագրի շրջանակներում 40 երեխա հաստաություններից վերադարձվել է կենսաբանական ընտանիք, կանխարգելվել է 10 երեխայի տեղավորումը հաստատություն: ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 11770.0 հազ. դրամն ուղղվել է այդ նպատակի իրականացման համար, փաստացի ծախսը կազմել է 9705.7 հազ.դրամ: |
| 6. | Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ /Պետական աջակցություն ՙՀույսի կամուրջ՚ հասարակական կազմակերպության երեխաների խնամքի չորս ցերեկային կենտրոններին/ | ՀՀ պետական բյուջեից 2010 թ ՙՀույսի կամուրջ՚ հասարակական կազմակերպության երեխաների խնամքի չորս ցերեկային կենտրոնների /Տավուշի մարզ/ աշխատակիցներին աշխատավարձերի և սոցվճարների համար փոխհատուցվել է 49648.7հազ.դրամ : |
| 7. | Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման ծառայություններ | 2010թ. ՀՀ պետական բյուջեից խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրման համար տրամադրվել է 25.231.0 հազ.դրամ: Ծրագրի շրջանակներում նախարարության համակարգի մանկատների 23 երեխա խնամվել է 20 խնամատար ընտանիքում: Փաստացի ծախսվել է 21839.3 հազ.դրամ: |
| 8. | Մանկատներում խնամվող դպրոցահասակ երեխաներին աջակցության տրամադրում /Մանկատներում խնամվող 7-12 և 13-18 տարեկան երեխաներին անձնական մանր ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարով ապահովում/ | Մանկատներում խնամվող 7-12 և 13-18 տարեկան 420 երեխայի անձնական մարնր ծախսերի համար նախատեսվել է 12.640.0 հազ.դրամ: Փաստացի աջակցություն է տրմադրվել է 323 երեխայի` 7.846.0 հազ.դրամի չափով : |
| 9. | Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին կրթաթոշակի միանվագ դրամական օգնության տրամադրում | ,,ՀՀ մանկտների շրջանավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության տրամադրում> ծրագրի շրջանակներում մանկատների թվով 30 շրջանավարտի տրամադրվել է միանվագ դրամական օգնություն` 1500.0 հազ.դրամի չափով, և 15 շահառուի տրամադրվել է կրթաթոշակ` 1500.0 հազ.դրամի չափով: |
| 10. | Կենսաբանական ընտանիքներ տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում | Լոռու մարզի երեխաների խնամքի և պաշտպանության հաստատությունների բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում հաստաություններից կենսաբանական ընտանիք վերադարձած 40 երեխայի և մուտքը մանկատուն կանխարգելված 10 երեխայի ընտաանիքներին տրամադրվել է դրամական օժանդակության փաթեթ 5428.0 հազ.դրամի չափով : |
| 11 | Երեխաների տվյալների ՙՄանուկ՚ տեղեկատվական համակարգի վարման սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ /Պետական աջակցություն ՙՆորք՚ տեղեկատվավերլուծական կենտրոն՚ ՓԲԸ-ին/ | Յուրաքանչյուր ամիս նախարարության համակարգի մանկատներից ստացվում են խնամվող երեխաների շարժի մասին հաշվետվություններ: Մանկատուն նոր ընդունվող երեխաների տվյալները տրամադրվում են նախարարության համակարգում գործող ՙՆորք՚ տեղեկատվավերլուծական կենտրոն՚ ՓԲԸ-ին, որի միջոցով էլ համալրվում և շահագործվում է ՙՄանուկ՚ համակարգը: 2010թվականին համակրգի շահագործման համար նախատեսվել և փաստացի ծախսվել է 15.317.9 հազար դրամ: |
| 12. | Հայաստանի Հանրապետությունում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կենտրոնացված հաշվառման իրականացում | Ի կատարումն ՀՀ Կառավարության 23.07.2003թ. N 917-Ն որոշման` նախարարությունն իրականացնում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների կենտրոնացված հաշվառում: 2010 թվականին հաշվառման է վերցվել 232 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա: |
| 13. | Հայաստանի Հանրապետությունում <Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգի> համաձայն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց բնակարաններ տրամադրելու նպատակով կենտրոնացված հաշվառման իրականացում | Ի կատարումն ՀՀ Կառավարության 23.07.2003թ. N983-Ն որոշման` նախարարությունը իրականացնում է ՀՀ-ում բնակարանի կարիք ունեցող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների (անձանց) կենտրոնացված հաշվառումը: 2010թ. ընթացքում կենտրոնացված հաշվառման է վերցվել 10 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող բնակարանի կարիք ունեցող անձ: |
| 14. | Հայաստանի Հանրապետությունում <Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգի> համաձայն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց բնակարաններ տրամադրելու նպատակով <Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների> տեղեկատվական համակարգի շահագործման և վարման նպատակով պետական աջակցություն <Նորք> տեղեկատվավերլուծական կենտրոն> ՓԲԸ-ին | Հայաստանի Հանրապետությունում <Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին բնակարան տրամադրելու կարգի> համաձայն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց բնակարաններ տրամադրելու նպատակով կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների տվյալները տրամադրվում են նախարարության համակարգում գործող ՙՆորք՚ տեղեկատվավերլուծական կենտրոն՚ ՓԲԸ-ին` |