Հավելված 12 2012 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՈՒՂՂՎԱԾ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ՄՇԱԿՄԱՆՆ ՈՒ ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ԱՄՓՈՓՄԱՆԸ1

| հ.հ. | Աշխատանքի անվանումը | Կատարման ժամկետը | Կատարողը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Մարդահամարի հարցաթերթերի համապատասխան հարցերի ամբողջական լրացման և ճշգրտության ստուգում, համապատասխան հարցերի պատասխանների ծածկագրում | 2012 թվականի հունվար-մայիս | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Մարդահամարի հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրում | 2012 թվականի փետրվար-հուլիս | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Մարդահամարի նախնական արդյունքների ամփոփում և հրապարակում | 2012 թվականի I եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Մարդահամարի տվյալների տեղեկատվական բազայի ձևավորում և մեքենայական մշակում | 2012 թվականի III-IV եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Առկա և մշտական բնակչության թվաքանակների նախնական ցուցանիշների ստացում և հրապարակում | 2012 թվականի IV եռամսյակ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Մարդահամարի ծրագրով նախատեսված ելքային աղյուսակների ըստ փուլերի ստացում | 2012-2013 թվականներին | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |

1 Ենթակա է իրականացման համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում: