Հավելված  N 1

ՀՀ  կառավարության   2012   թվականի

հունվարի 12-ի N  77- Ն որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակա-տարողը | Ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը | Հղում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հայեցակարգից բխող տարածքային զարգացման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հստակ կսահմանվեն տարածքային զարգացման հայեցակարգից բխող տարածքային զարգացման իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումները, դրանց կատարման ժամկետները և պատասխանատու կատարողները։ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թվաանի հուլիսի 30-ի N 38 արձանագրային որոշում |
|  | «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրինագծի ընդունման արդյունքում ինչպես 300-ից ոչ ավելի բնակիչ ունեցող համայնքները, այնպես էլ այն համայնքները, որոնք, գործող օրենսդրությանը համապատասխան, 300-ից քիչ ավելի բնակչություն ունենալու պատճառով ստանում են առաջիններից պակաս գումար, կստանան հավասարաչափ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիա, որը կսահմանվի յուրաքանչյուր տարվա ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքով: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-2012 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 878-Ն որոշման հավելված |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրավունք վերապահել՝ օգտվելու համար օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից։ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի «բ» և «թ» ենթակետեր |
|  | «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխանեցումը «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքին, ավելի բարձր դասային աստիճանների շնորհման գործընթացում առկա խնդիրների վերացում, կարգապահական տույժերի հաջորդական կիրառմամբ համայնքային ծառայողներին պաշտոնից ազատման հիմքի հստակեցում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի «բ» և «թ» ենթակետեր |
|  | Զորահավաքային նախապատրաստության միջոցառումներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակցության հստակեցում և գործընթացի կանոնակարգում | տեղական ինքնակառավարման մարմինների գաղտնի փաստաթղթերին առնչվելու շրջանակի նկարագրություն, ինչպես նաև դրանց առնչվելու գործընթացի կանոնակարգում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. մայիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի «բ» ենթակետ |
|  | «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրենսդրորեն ամրապնդել քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, բարձրացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը: Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին Ուտրեխտում ընդունված արձանագրությունների պահանջներին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխանեցում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1272-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2009-2012 թվականների միջոցառումների ծրագրի 72-րդ կետ |
|  | «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների (աղբահանության և նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության մասով) իրականացման գործընթացի ուսումնասիրության արդյունքներին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի մոնիթորինգի իրականացում՝ աղբահանության և նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության մասով | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-2012 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 878-Ն որոշման հավելվածի 4.2.2-րդ բաժին, 8-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի «դ» ենթակետ |
|  | «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների (պարտադիր, պետության պատվիրակած, կամավոր՝ տարանջատման տեսանկյունից, հաշվի առնելով միջազգային փորձը) շրջանակի ընդհանուր բնութագրին առնչվող օրենսդրական դաշտի գնահատման և ուսումնասիրության արդյունքներին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Միջոցառման իրականացման արդյունքում կկարգավորվեն համայնքի ղեկավարի լիազորությունների իրականացման հետ կապված հարաբերությունները։ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-2012 թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 878-Ն որոշման հավելվածի 4.2.2-րդ բաժին, 8-րդ կետ |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին կից գործող խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատակարգի մշակում | խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին կից գործող խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով աշխատակարգի սահմանում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի N 562-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի N 562-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետով նախատեսված է, որ մարզպետների գնահատման լրացուցիչ չափորոշիչները կարող են փոփոխվել յուրաքանչյուր տարի` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գերակայությունները և իրականացվելիք ծրագրերը: Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվում են ծրագրեր, որոնք հնարավոր չէր նախատեսել որոշման ընդունման պահին, ուստի, անհրաժեշտ է գնահատման կարգում կատարել փոփոխություններ: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մայիսի 21-ի N 562-Ն որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ |
|  | Հայ-ռուսական երկրորդ միջտարածաշրջանային ֆորումի նախապատրաստում և անցկացում | Ֆորումը հնարավորություն է ընձեռելու վեր հանելու երկու երկրների միջտարածաշրջաններում զարգացմանն ուղղված ներուժն ու առկա հնարավորությունները, աջակցելու է փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման կոնկրետ ծրագրերի, ուղղությունների հստակեցման, համագործակցության ուղղությունների ընտրության, երկու երկրների միջև նորարարական, գիտատեխնիկական, կրթական և հումանիտար համագործակցության զարգացմանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի «իա» ենթակետ |
|  | 2013 թվականին ԵԽ-ում Հայաստանի նախագահության ստանձնման հետ կապված ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության մասով միջոցառումների ծրագրի նախապատրաստում | Ապահովել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության մասով 2013 թվականին ԵԽ-ում Հայաստանի նախագահության ստանձնման հետ կապված միջոցառումների իրականացումը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի «իա» ենթակետ |
|  | «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կընդլայնվեն համայնքների ֆինանսական կարողությունները, ինչը կհանգեցնի համայնքների կողմից մատուցվող ծառայությունների ծավալի և որակի բարձրացմանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008-2012 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 878-Ն որոշման հավելվածի 5.3-րդ կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 13-ի N 1003-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ծառայողական քննության նշանակման համար, որպես հիմք, կոնկրետ կարգապահական տույժերի հաջորդական կիրառման դեպքերի նկարագրություն | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետի «բ» և «թ» ենթակետեր |
|  | «Գյուղական համայնքների 2-րդ համաժողովի նախապատրաստման և անցկացման, համաժողովի օրակարգին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանն աջակցություն՝ ոլորտում գործող բոլոր դերակատարների երկխոսության, փորձի փոխանակման, իրականացվող ծրագրերի և քաղաքականությունների մասին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2012 թ. 4-րդ եռամսյակ | այլ աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 28-ի N 380-Ա որոշման 4.3.1-ին բաժնի «Տարածքային անհամաչափ զարգացման համահարթեցումը» կետի վեցերորդ գերակայություն |
|  | «Հերթական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու մասին» ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի նոր պահանջներին համապատասխան՝ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի հերթական ընտրությունների գործընթացի կազմակերպմանն աջակցություն և անցկացման ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ |  | 2012 թ. յուրաքանչյուր եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե | Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, 145-րդ հոդված |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ընդերքօգտագործման թույլտվությունների և երկրաբանական ուսումնասիրությունների համաձայնությունների ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կհաստատվեն և կդրվեն կիրառության մեջ Ընդերքի մասին ՀՀ նոր օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան ընդերքօգտագործողներին տրվող թույլտվությունների և երկրաբանական ուսումնասիրությունների համաձայնությունների օրինակելի ձևերը։ | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2012 թ. փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Ընդերքի մասին ՀՀ նոր օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետ |
|  | «Ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կհաստատվեն և կիրառության մեջ կդրվեն Ընդերքի մասին ՀՀ նոր օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան ընդերքօգտագործողների հետ կնքվող ընդերքօգտագործման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը։ | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2012 թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Ընդերքի մասին ՀՀ նոր օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1458-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կսահմանվեն կենցաղային գազի սարքերի էլեկտրաանվտանգության նորմերը և կկատարվեն համապատասխան փոփոխություններ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր ընդունված ստանդարտներին համապատասխան։ | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2012 թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Ստանդարտացման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված |
|  | «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կսահմանվեն պահանջներ, որոնք կնախատեսեն փոքր հիդրոկայանների համար «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված արտոնությունների ժամկետի ավարտից հետո նոր արտոնությունների տրամադրման մեխանիզմները։ | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 35 արձանագրային որոշում |
|  | «ՀՀ-ԵՄ ասոցացման համաձայնագրի նախագծով նախատեսված էներգետիկայի բնագավառի իրավական ակտերի և ազգային ստանդարտների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կստեղծվի ՀՀ-ԵՄ ասոցացման գործընթացում էներգետիկայի բնագավառի իրավական ակտերի և ազգային ստանդարտների միասնական համալիր ցանկ։ | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ-ԵՄ ասոցացման համաձայնագրի նախագծի էներգետիկայի բաժին |
|  | «Հայաստանում կենսազանգվածի և կենսաէներգիայի օգտագործման գործարար ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կհաստատվի տեղական վերականգնվող էներգետիկ պաշարների օգտագործման խթանման գործարար ծրագիրը։ | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցներ | «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» ենթակետ |
|  | «Ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման ոլորտի զարգացման հայեցակարգ» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հանրապետության ոչ մետաղական հանքային ռեսուրսների օգտագործման և վերամշակման ոլորտի առկա վիճակի վերլուծություն, որի հիման վրա կներկայացվեն առաջարկություններ ոլորտի վերականգնման հեռանկարների վերաբերյալ: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանության, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2013 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանության, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների կատարման ապահովում, այդ թվում` Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության, հիդրոկենսաբանական, հիդրոօդերևութաբանական, ինժեներաերկրաբանական մոնիթորինգի իրականացման, ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառամաքրման, ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման, աղբավայրերի բարեկարգման և անխափան աղբաթափման, արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության, «Սևան» ԱՊ-ի գիտական ուսումնասիրությունների և անտառատնտեսական աշխատանքների, ինչպես նաև այլ միջոցառումների կատարման ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2012 թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մաս |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 21- ի N 953-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | մթնոլորտային օդի աղտոտման անշարժ աղբյուրներ ունեցող կազմակերպությունների սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների նախագծերի մշակման աշխատանքների բարելավում և արտանետման նորմավորման իրավական հիմքերի կատարելագործում | ՀՀ բնապահպա- նության նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ հոդվածներ |
|  | «Օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Շրջակա միջավայրի վրա կոնսերվացված հանքավայրերի, արտադրական լցակույտերի ազդեցության ուսումնասիրության մշտադիտարկումների իրականացման ընթացակարգի սահմանում, որը թույլ կտա բացահայտել և ժամանակին ուսումնասիրել բնության ու շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունները, հավաքագրել և մշակել դրանց հետևանքների վերաբերյալ տվյալները: | ՀՀ բնապահպա-նության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետ |
|  | «Սյունիքի մարզում կենսոլորտային տարածքի ստեղծում» ծրագրի կատարման մասին տեղեկատվություն ներկայացնելը | «Սյունիքի մարզում կենսոլորտային տարածքի ստեղծում» ծրագրի իրականացումը նախատեսված է Գերմանական վերակառուցման և զարգացման բանկի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից ստորագրված «Կովկասի պահպանվող տարածքների աջակցության ծրագիր – Հայաստան (էկոտարածաշրջանային ծրագիր – Հայաստան, փուլ 3-րդ)» ֆինանսավորման համաձայնագրով: Ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքը պետք է կազմվի միջազգային խորհրդատուի կողմից ներկայումս մշակվող «Շիկահողի կենսոլորտային արգելոցի ստեղծման ծրագրի իրագործելիության հետազոտության Կովկասի էկոռեգիոնալ III ծրագիր, Հայաստան» ծրագրի մասին վերջնական հաշվետվության վերաբերյալ առաջարկների հիման վրա։ | ՀՀ բնապահպա-նության նախարարություն |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Մինչև «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելը վարձու աշխատողներին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա աշխատավարձի հաշվարկային մեծության որոշման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վարձու աշխատողներին վճարվելիք աշխատավարձի վերահաշվարկման իրավական հիմքի ձևավորում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի փետրվարի 16-ի N 113-Ա որոշմամբ հաստատված` «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկի (N 4 հավելված) 1-ին կետ |
|  | «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | շահութահարկի նվազագույն գումարների համակարգի վերացում և կանխավճարների համակարգի կատարելագործում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հարկային օրենսդրության վերանայման 2012-2014 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1865-Ն որոշման 3-րդ կետ |
|  | «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | շահութահարկով հարկման նպատակով ամորտիզացիոն մասհանումների կատարման համակարգի վերանայում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հարկային օրենսդրության վերանայման 2012-2014 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1865-Ն որոշման 4-րդ կետ |
|  | «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների կատարած պարտադիր կուտակային վճարների վերադարձելիությունը երաշխավորող ֆոնդի տնօրինման և կառավարման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սահմանել պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների կատարած պարտադիր կուտակային վճարների վերադարձելիությունը երաշխավորող ֆոնդի տնօրինման և կառավարման կարգը։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրի «4.4.2. Սոցիալական պաշտպանությունը» բաժին, ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի փետրվարի 16-ի N 113-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 8-րդ կետ |
|  | «Հաշվի օպերատորների գործառույթ իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սահմանել հաշվի օպերատորների գործառույթ իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրի «4.4.2. Սոցիալական պաշտպանությունը» բաժին, ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի փետրվարի 16-ի N 113-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 9-րդ կետ |
|  | «Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ակտիվները ֆինանսական գործիքներում ներդնելու քանակական և արժութային սահմանափակումները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սահմանել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային ակտիվները ֆինանսական գործիքներում ներդնելու քանակական և արժութային սահմանափակումները։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրի «4.4.2. Սոցիալական պաշտպանությունը» բաժին, ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի փետրվարի 16-ի N 113-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 10-րդ կետ |
| ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Քաղաքացիական պաշտպանության քողարկման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | զենքի տեսակներից քաղաքացիական պաշտպանության քողարկման համալիր միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | 2012 թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի «ե» կետ, ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի հուլիսի 26-ի N 588-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 13-րդ կետ |
|  | «Քաղաքացիական պաշտպանության վտանգավոր տարածքների բացահայտման, ճառագայթային, քիմիական և մանրէաբանական միջոցներից վնասազերծման ու վարակազերծման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանության նպատակով` քաղաքացիական պաշտպանության վտանգավոր տարածքների բացահայտման, ճառագայթային, քիմիական և մանրէաբանական միջոցներից վնասազերծման ու վարակազերծման հարաբերությունների կարգավորում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 2012 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի «թ» կետ, ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի հուլիսի 26-ի N 588-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 15-րդ կետ |
| ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մայիսի 29-ի N 462 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | հաշմանդամային սպորտում պարալիմպիկ և սուրդլիմպիկ խաղերի ծրագրով նախատեսված մարզաձևերում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկների՝ դրամական պարգևներով խրախուսում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  | 2012 թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2001 թվականի մայիսի 29-ի N 462 որոշմամբ հաստատված ծրագիր |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցները, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաները և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններ գույքով ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | հանրապետության մարզադպրոցների, մարզական քոլեջների, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների և այլ մարզական հասարակական կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդում, ժամանակակից մարզագույքով և մարզասարքերով ապահովում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  | 2012 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրի 4.4.5-րդ բաժնի 1.15-րդ կետ |
|  | Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում | հայրենիքի պաշտպանությանը պատրաստ և ազգային բանակում ծառայելու համար ֆիզիկապես կոփված երիտասարդների դաստիարակում, նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության կենցաղում առողջ ապրելակերպի արմատավորում, ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ քարոզչություն, հաղթող դպրոցներին մրցանակների բաշխում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարա-րություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մարզպետա-րաններ | 2012 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի «գ» կետ |
|  | Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում | ֆիզկուլտուրայի և սպորտի մասսայականացում Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և ԼՂՀ-ում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերի բարձրացում, համայնքներում ֆիզկուլտուրայի օրերի անցկացման ավանդույթի վերականգնում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | ՀՀ մարզպետա-րաններ | 2012 թ. 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի «ա» կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամային սպորտի զարգացման 2013-2017 թվականների ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | հաշմանդամային սպորտի զարգացմանն ուղղված նպատակների և խնդիրների հստակեցում, իրավական հիմքերի ստեղծում, պետական աջակցության ապահովում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապա-հության նախարարություն | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 28-ի N 380-Ա որոշման 4.4.5-րդ կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման 2013-2017 թվականների ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի շարունակական զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում: Ծրագրի ընդունմամբ 2013-2017 թվականների համար կսահմանվեն ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի բնագավառի գերակայությունները, առկա հիմնախնդիրներն ու գործողությունների ուղիները: | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի կատարման հիմքերի ապահովում |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-2017 թվականների ռազմավարությունը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | 2013-2017 թթ. կրթության, կենցաղի, առողջության պահպանման, սոցիալական պաշտպանվածության, ստեղծագործական ներուժի բազմակողմանի զարգացման, հասարակության քաղաքական, տնտեսական, մշակութային մասնակցության հիմնական ուղենիշների սահմանում և ծրագրային միջոցառումների միջոցով իրականացում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 28-ի N 380-Ա որոշման 4.4.6-րդ կետ |
|  | Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի միջոցառումների կազմակերպում | հանրապետության երիտասարդների շրջանում մարդկանց շահագործման կանխարգելում, տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում, քարոզչության ապահովում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  | 2012 թ. 3-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1140-Ն որոշում |
| ՀՀ սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սփյուռքի երիտասարդության՝ Հայաստան պարբերական այցելությունների` Արի տուն» 2012 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | սփյուռքահայ երիտասարդության` հայրենիքի հետ ծանոթացման, նրանց մեջ ազգային արժեքային համակարգի սերմանման, ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման, հայաստանցի հասակակիցների հետ ծանոթությունների հաստատման նպատակով սփյուռքահայ 800 երիտասարդի` Հայաստան ացելության ծրագրի կազմակերպում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ` մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան համաձայնությամբ) | 2012 թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշում |
|  | Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստան-սփյուռք, սփյուռք-սփյուռք մշակութային կապերի և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը նպաստելու նպատակով դուդուկի համահայկական փառատոնի, պարային համույթների, թատերախմբերի, երգչախմբերի, անհատ կատարողների համերգային ծրագրերի կազմակերպում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն Հայաստանի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միություն Հայաստանի պարարվեստի միություն Հայաստանի երգչախմբային ընկերություն Հայաստանի թատերական գործիչների միություն Հայաստանի գրողների միություն Հայաստանի ժուռնալիստների միություն Երևանի պետական համալսարան | 2012 թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշում «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենք |
|  | «Օտարերկրյա պետություններում գործող հայագիտական կենտրոնների ներկայացուցիչների համաժողովի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | օտարերկրյա պետություններում գործող հայագիտական առկա ներուժի բացահայտում, հայագիտական կենտրոնների, ամբիոնների հետ ռազմավարության և ծրագրերի մշակում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա Երևանի պետական համալսարան | 2012 թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշում |
|  | ԱՊՀ տարածաշրջանային հայ համայնքների կրթամշակութային խնդիրների լուծմանն օժանդակության ծրագրի իրականացում | 1) մինչև 50 ուսուցչի վերապատրաստում համայնքներում 2) մինչև 5 նոր մեկօրյա դպրոցի գործունեությանն աջակցություն` մինչև 10 ուսուցչի 10 ամսով վարձատրություն 3) մինչև 20 սփյուռքահայ ուսանողի պրակտիկայի կազմակերպում 4) տարածաշրջանի հայագիտական կենտրոնների հետազոտությունների խրախուսում, մեկ համաժողովի կազմակերպում, նյութերի հրատարակում, 5) տեղերում ՀՀ սփյուռքի նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային թերթի թղթակցական 2 կետի ստեղծում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի պետական համալսարան | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «ԱՊՀ տարածաշրջանային հայ համայնքների կրթամշակութային խնդիրների լուծմանն օժանդակության ծրագրի մասին» N 37 արձանագրային որոշում |
|  | «Մեր մեծերը» ծրագրի իրականացում | 5 հայազգի հայտնի դեմքերի` Հովհաննես Բաղրամյանի, Հովսեփ Օրբելու, Գառզուի (Գառնիկ Զուլումյան), Սայաթ-Նովայի, Գարեգին Հովսեփյանի կյանքի և գործունեության ուսումնասիրում և ներկայացում ՀՀ-ում և սփյուռքում ու միջոցառումների կազմակերպում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ սփյուռքի կազմակերպություններ ՀՀ սփյուռքի նախարարություն «Հայրենիք-սփյուռք կենտրոն» ՊՈԱԿ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենք |
|  | «Հայաստան-սփյուռք» թեմատիկ տեսաժողովների կազմակերպում | սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների, համայնքային կառույցների հետ գործակցության զարգացում, 10 հեռավար տեսաժողովների կազմակերպում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան-սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածի 49-րդ կետի «զ» ենթակետ |
|  | Սփյուռքում հայկական մասնագիտական ներուժի համախմբում և նրա ներգրավում Հայաստանի զարգացման գործընթացում | մասնագիտական համաժողովների կազմակերպում՝ 1) հայ գրականության օրեր 2) լրատվամիջոցների և լրագրողների համահայկական VI համաժողով 3) բանկիրների և ֆինանսիստների համահայկական 2-րդ համաժողով | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | Հայաստանի գրողների միություն Հայաստանի ժուռնալիստների միություն համահայկական ընկերակցություններ | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածի 45-րդ կետ, 48-րդ կետի «բ» ենթակետ |
|  | Ամենամյա մրցանակաբաշխության կազմակերպում | հայապահպանության գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար կառույցների ու անհատների ունեցած ներդրման գնահատման և խրախուսման նպատակով 3 մրցույթի անցկացում՝ հետևյալ անվանակարգերում` 1) «Լավագույն լրատվամիջոց» 2) «Լավագույն հայագիտական կենտրոն» 3) «Մայրենիի պաշտպան» | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | Համաշխարհային հայկական կոնգրես Ռուսաստանի հայերի միություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենք |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Քաղաքային պոլիկլինիկական ոլորտի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | քաղաքային պոլիկլինիկաների նոր կառուցվածքային մոդելը (մոդելները) ներկայացնելը, ծառայությունների, քաղաքային բնակավայրերում ընտանեկան բժշկության համակարգի ընդլայնում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 2012 թ. մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրի 4.2.1-ին բաժնի 1-ին կետ |
|  | «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ֆինանսավորման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | առողջապահության բնագավառում իրականացվող և իրականացվելիք բարեփոխումների հիման վրա բնագավառի ֆինանսավորման նոր մոտեցումների, բուժծառայությունների գների, բուժհաստատությունների բյուջեների հաշվարկման սկզբունքների հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2012 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության բարելավման 2013-2015 թվականների ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Երեխաների մինչև շուրջօրյա մահաբերության ցուցանիշների կրճատում՝ մինչև 20 տոկոս: 3.0-1 և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության իջեցում՝ նվազագույնը 30 տոկոսով` 2015 թ. այն չպետք է գերազանցի համապատասխանաբար 8 - 10 տոկոսը։ | ՀՀ առողջապա-հության նախարա-րություն | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 2012 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2009 թ. սեպտեմբերի 10-ի N 37 արձանագրային որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրի գերակայություն 2-ի նպատակ 1-ի 1-ին կետ |
|  | «Բնակչության սահմանված սոցիալական խմբերին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման գործընթացի պարզեցման և բարելավման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն երկայացնելը | արտոնյալ խմբերին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման գործընթացի պարզեցում և բարելավում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ վարչապետի 2011 թ. հոկտեմբերի 7-ի N 935-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 5-րդ կետ |
|  | «Բժշկական էթիկայի օրինակելի կանոնները և բժշկական էթիկայի հանձնաժողովների ձևավորման, գործունեության օրինակելի կարգը և գործառույթները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | բուժաշխատողների մասնագիտական գործունեության էթիկայի օրինակելի կանոնների, ինչպես նաև բժշկական էթիկայի հանձնաժողովների, դրանց գործունեության օրինակելի կարգի և պայմանների սահմանում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2012 թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի առողջապահական հաստատությունների օպտիմալացման ծրագիրը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Բժշկական օգնությունը դարձնել առավել մատչելի և արդյունավետ, բարձրացնել բժշկական սպասարկման որակը։ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2006 թ. նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման N 10 հավելված |
|  | «ՀՀ առողջապահության ոլորտում միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ներդրման ծրագիրը և միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության ոլորտում միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի, այդ թվում՝ բժշկական էլեկտրոնային քարտերի համակարգի ներդրման ծրագրի և միջոցառումների ժամանակացույցի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012 թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 50 արձանագրային որոշում |
|  | «Մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդությունների հսկողության ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդությունների հսկողության, կանխարգելման միջոցառումների և դրանց իրականացման ժամանակացույցի սահմանում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2012 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 44 արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի (ռազմավարական ուղղություն 3) նպատակ 1-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | «Վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման կարգը, մեթոդների տարատեսակները և բժշկական գործելակերպը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման պայմանների, թույլատրելի մեթոդների և այս ոլորտում բժշկական գործելակերպին ներկայացվող պահանջների սահմանում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի ստեղծման ռազմավարական ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | երկրում կենսաանվտանգության ապահովման նպատակով առողջապահական լաբորատորիաների ռեսուրսների ինտեգրման միջոցով հանրապետական լաբորատոր ցանցի ստեղծում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի N 44 արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի (ռազմավարական ուղղություն 2) նպատակ 1-ի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
| ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայկական երկաթուղու համակարգը «Ռուսական երկաթուղիներ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից ստեղծված «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխանցելու մասին կոնցեսիոն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» համաձայնագրի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | կոնցեսիոն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարման, կոնցեսիոն ակտիվների վերադարձման գործընթացի սահմանում, հասկացությունների հստակեցում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպման և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների, բեռնափոխադրումների իրականացման ընթացքում ծագած հարաբերությունների սահմանում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման, ցանցային պատրաստվածության և տեխնիկական հագեցվածության ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային ճանապարհով իրականացվող առևտրային ծառայությունների և գործարքների բնագավառում պատվիրատուի և մատակարարի միջև հարաբերությունների սահմանում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման միջոցառումների համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ցանցերի հուսալիության բարձրացման, հակավիրուսային միջոցառումների նույնականացման, անվտանգության ընդհանուր մակարդակի բարձրացման միջոցառումների սահմանում, ցանցային գրոհների դեմ միջոցառումների ցանկի մշակում և հաստատում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտում տեխնիկական վերահսկողության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգերի և ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև հեռուստատեսային և ռադիոհեռարձակման համակարգերի շահագործման, պահպանության և անվտանգության նորմերի կիրառման ապահովում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | փոստային կապի ոլորտի օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցում եվրոպական երկրներում գործող փոստային կապի ոլորտի օրենսդրական դաշտին, մասնավորապես, փոստային կապի ունիվերսալ ծառայությունների ցանկի սահմանում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 2-ի N 91 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | տրանսպորտի օբյեկտների, մասնավորապես, երկաթուղու պաշտպանական գոտու սահմաններում շինարարության թույլտվության տրամադրման գործընթացի սահմանում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | կառուցապատման ընթացակարգերի պարզեցում և ժամկետների կրճատում՝ որոշակի օբյեկտների շինարարության որակը կապալառուի կողմից երաշխավորելու միջոցով | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն |  | 2012 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված |
|  | «Կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման հայեցակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետությունում առկա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման ենթակա կառույցների ամփոփ բազայի կազմման կարգի և ժամանակացույցի իրավական հիմքի ստեղծում | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ մարզերի սոցիալ – տնտեսական զարգացման ծրագրեր |
|  | «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների կառուցապատման կանոնակարգման գործառույթների հստակեցում՝ միասնական մոտեցումների սահմանման միջոցով | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-ին և 19-րդ հոդվածներ |
|  | Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտի փորձի ուսումնասիրություն և ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ փորձը կիրառելու վերաբերյալ առաջարկությունների նախապատրաստում | Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտի փորձի ուսումնասիրություն և Հայաստանի Հանրապետությունում այդ փորձը կիրառելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը կարգավորող օրենքի համապատասխանեցում գիտության ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությանը | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե |  | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 1.1-ին կետ |
|  | «Ուսանողի ֆինանսական վիճակի գնահատման չափանիշները և կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ուսանողների ֆինանսական խրախուսման և օժանդակության համակարգերը կգործեն ավելի արդյունավետ։ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 30-ի N 25-Ա արձանագրային որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 5-րդ կետ |
|  | «Կայուն դպրոցական սնունդ» ծրագրի ռազմավարությունը և փորձնական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների աշակերտներին դպրոցական սննդով ապահովելու արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի համաշխարհային ծրագրի («Նո 200 128 ծրագիր») շրջանակներում պարտավորությունների կատարում |
|  | «Օտարերկրյա պետությունների որակավորումների ճանաչման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Բոլոնիայի գործընթացում ընդգրկված երկրների կրթության և տնտեսության փոխադարձ կապերի ամրապնդում, միջազգային մրցունակության բարձրացում և ուսանողների շարժունության ապահովում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. օգոստոսի 25-ի N 1230-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 4-րդ կետ |
|  | «Կրթության որակավորումների շնորհման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | որակավորումների համապատասխանեցում որակավորումների ազգային շրջանակին | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. օգոստոսի 25-ի N 1230-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 2-րդ կետ |
|  | «Նախկինում շնորհված որակավորումների համապատասխանեցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | նախկինում շնորհված որակավորումների համապատասխանեցում գործող որակավորումների համակարգին | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. օգոստոսի 25-ի N 1230-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 3-րդ կետ |
|  | «Մասնագիտական կրթության և ուսուցման բարեփոխումների հայեցակարգը և 2012-2016 թվականների գործողությունների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետությունում արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում սահմանված են բարեփոխումների ուղղությունները։ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ կետ |
|  | «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կրթության որակավորումների ազգային շրջանակին համապատասխան վերանայված մասնագիտությունների ցանկ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 25-ի N 1230-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 6-րդ կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1038-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | բարձրագույն կրթության որակավորումների համընդհանուր համակարգի ներդրում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. օգոստոսի 25-ի N 1230-Ա որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 5-րդ կետ |
|  | «Գիտության ոլորտում երիտասարդ կադրերի ներգրավման ծրագրին և դրա իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | երիտասարդ կադրերի ներգրավման և հաստատման մեխանիզմների ներդրում, գիտության ոլորտից կադրերի արտահոսքի նվազեցում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 2.2-րդ կետ |
|  | «Հասարակական գիտությունների հիմնադրամ ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | հասարակական գիտությունների ոլորտում իրականացվող հետազոտությունների արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. մարտի 18-ի N 10 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 2.1-ին կետ |
| ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1335-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետությունում` անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատվաստուկների, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների պետական գրանցման դյուրինացում և գրանցման գործընթացների հստակեցում։ Մասնավորապես, կվերանայվեն փորձաքննություն իրականացնող մարմնի, փորձաքննության առավելագույն տևողության, հայտում ներառվող փաստաթղթերի կազմի, փորձաքննության վճարի հետ կապված պահանջները։ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայեցակարգի իրականացումը հնարավորություն կընձեռի` 1) բարձրացնելու խոր սառեցված սերմնահեղուկով արհեստական սերմնավորման եղանակով ստացված կովերի կաթնային մթերատվությունը՝ 10-15 տոկոսով. 2) կրճատելու խոր սառեցված սերմնահեղուկով արհեստական սերմնավորված կովերի մոտ բնական զուգավորման ժամանակ փոխանցվող վարակիչ հիվանդությունները՝ 50-60 տոկոսով. 3) նվազեցնելու կովերի ստերջությունը՝ 10-15 տոկոսով: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2012 թ. օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2010 թ. նոյեմբերի 4-ի N 1476 որոշման N 1 հավելվածի V բաժին, 83-րդ կետ, «բ» ենթակետ, «Տոհմային անասնաբուծության մասին» ՀՀ օրենք, 2-րդ հոդված, «ա» ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2007 թ. մարտի 22-ի N 336-Ա որոշում, 2-րդ գլուխ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կհստակեցվի գյուղատնտեսությունում կոոպերացիայի խթանման պետական քաղաքականությունը, իրավական հիմքեր կստեղծվեն կոոպերացիայի մասին օրենսդրության կատարելագործման համար։ Հայեցակարգի ընդունմանը հաջորդող տարում գյուղատնտեսական ուղղվածության տարբեր տեսակի կոոպերատիվների թվի ավելացում՝ 15-17 տոկոսով | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2010 թ. նոյեմբերի 4-ի N 1476 որոշման N 1 հավելվածի V բաժին, 21-րդ ենթակետ |
|  | «Կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող առանձնակի պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Եվրամիության պահանջներին համապատասխան արտադրության և շրջանառության բոլոր փուլերում կսահմանվեն կենդանական ծագում ունեցող սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող առանձնակի պահանջներ` ըստ կենդանական ծագում ունեցող մթերքի տեսակների, որոնք կլրացնեն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի N 34-Ն որոշմամբ հաստատված սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջները` ապահովելով սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, սպառողների շահերի պաշտպանությունը, արտահանման խոչընդոտների հաղթահարումն ու միջազգային շուկային ինտեգրումը։ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2012 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ Նախագահի 2009 թ. մայիսի 6-ի ՆԿ-68-Ա կարգադրությամբ հաստատված եվրոպական հարևանության քաղաքականության Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրոպական միություն գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2009-2011 թվականների միջոցառումների ցանկի 139.Ե.22-րդ և 141.Ե.24-րդ կետեր |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում թռչնաբուծության զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայեցակարգի իրականացումը հնարավորություն կընձեռի խթանելու արդյունաբերական թռչնաբուծության զարգացումը, ավելացնելու թռչնամսի տեղական արտադրության ծավալները, առավել արդյունավետ օգտագործելու առկա արտադրական կարողությունները, խթանելու տոհմասելեկցիոն աշխատանքների իրականացումը, ինչպես նաև ստեղծելու նոր աշխատատեղեր։ Հայեցակարգի դրույթների կիրառումը հնարավորություն կտա թռչնամսի արտադրության ծավալը (սպանդային քաշով) ավելացնելու 2015 թ.՝ 2.0, իսկ 2020 թ.՝ 4.5 հազ. տոննայով։ Արդյունքում թռչնամսի ինքնաբավության մակարդակը կբարձրանա համապատասխանաբար՝ 4.5 և 10.2 տոկոսային կետով՝ հասնելով 16.8 և 22.5 տոկոսի՝ ներկայիս (2010 թ.) 12.3 տոկոսի դիմաց։ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2010 թ. նոյեմբերի 4-ի N 1476 որոշման N 1 հավելվածի V բաժին, 75-րդ ենթակետ |
|  | «Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կառավարման համակարգի, նպատակների և խնդիրների, ինչպես նաև իրավասությունների սահմանների, վերապահված գործառույթների և լիազորությունների հստակեցում | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Մանուկների և պատանիների գեղարվեստական կրթության և գեղագիտական դաստիարակության 2012-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | մանուկների և պատանիների գեղարվեստական կրթության և գեղագիտական դաստիարակության բնագավառում անհատի բազմակողմանի և մտավոր ներուժի ձևավորման զարգացմանը նպաստող նպատակային պետական միասնական քաղաքականության իրականացում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 18-ի «Գեղարվեստական կրթության հայեցակարգը հաստատելու մասին» N 47 արձանագրային որոշում |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 5-ի N 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին ամբողջական տեղեկատվության ստեղծում, դասակարգում և համակարգի կառավարման տեղեկատվական ապահովում, տեղեկույթի տրամադրում և կիրառում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2009 թ. հունիսի 5-ի N 02/24.2/3748-09 հանձնարարականի կատարման անհրաժեշտություն |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում անօթևան միայնակ տարեցների և բնակարանի կարիք ունեցող՝ սոցիալական այլ խմբերին պատկանող անձանց սոցիալական բնակարան տրամադրելու համար քաղաքացիների հաշվառման և ընդունելության կարգը, ինչպես նաև ընտրության չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | սոցիալական տուն քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպման կանոնակարգում` հաշվառման և ընդունելության կարգի, ինչպես նաև քաղաքացիների ու սատարող ընտանիքների ընտրության չափորոշիչների հաստատում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 2012 թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2010 թ. հուլիսի 1-ի N 25 արձանագրային որոշում |
|  | «Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարան ձևավորելու և վարելու, ինչպես նաև պետական կառավարման այլ մարմիններից տվյալներ ստանալու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարան ձևավորելու և վարելու, ինչպես նաև պետական կառավարման այլ մարմիններից տվյալներ ստանալու կարգի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թ. նոյեմբերի 13-ի N 1487-Ն որոշման N 2 հավելվածի 2.4-րդ կետ և ՀՀ վարչապետի 2011 թ. փետրվարի 16-ի N 113-Ա որոշման N 1 հավելվածի 4-րդ կետ |
|  | «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Եկամտային հարկի և պարտադիր կուտակային վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգերի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2012 թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թ. նոյեմբերի 13-ի N 1487-Ն որոշման N 2 հավելվածի 1.5-րդ կետ և ՀՀ վարչապետի 2011 թ. փետրվարի 16-ի N 113-Ա որոշման N 5 հավելվածի 1-ին կետ |
|  | «Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման իրավական-նորմատիվ ակտերի նախագծերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելու ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրումն ապահովող իրավական ակտերի մշակման հստակ ժամանակացույցի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Անհատական (անձնավորված) հաշվառման տվյալների բազայում և կենսաթոշակառուների հաշվառման տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալները պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում ներառելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | անհատական (անձնավորված) հաշվառման տվյալների բազայում և կենսաթոշակառուների հաշվառման տեղեկատվական բազայում ներառված տվյալները պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում ներառելու կարգի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թ. նոյեմբերի 13-ի N 1487-Ն որոշման N 2 հավելվածի 2.4-րդ կետ և ՀՀ վարչապետի 2011 թ. փետրվարի 16-ի N 113-Ա որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետ |
| ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայությունների 2012 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կտրամադրվի մինչև 5 դրամաշնորհ, տարեկան մինչև 5 անգամ կկազմակերպվեն ՏՏ ոլորտի մասնավոր հատվածի հետ արտագնա հանդիպում-քննարկումներ, կկազմակերպվի մեկ ցուցահանդես, որի շրջանակներում կապահովվի մինչև 15000 այցելուի մասնակցություն։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |  |
|  | «Գյումրու տեխնոպարկի գործունեության իրականացման 2012 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնեը | Ծրագրով նախատեսվում են Գյումրու տեխնոպարկի ենթակառույցների ձևավորման միջոցառումների սահմանում, նախկին տարիների ծրագրերի շրջանակում ստեղծված լաբորատորիաների բնականոն գործունեության ապահովում, բիզնես գաղափարների հիման վրա մինչև 4 կազմակերպության ստեղծում, 10 նոր աշխատատեղերի հիմնում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախաարություն |  | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե |  |
|  | «Զբոսաշրջության աջակցության ծառայություններ» 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | միջազգային զբոսաշրջային շուկայում տարբերակված զբոսաշրջային արդյունքի (բացի դասական պատմամշակութայինից, նաև ձմեռային, առողջարանային, գյուղական, արկածային և այլ) ներկայացում, զբոսաշրջային սեզոնի երկարաձգում, Հայաստանում (հատկապես մարզերում) փառատոների և այլ միջոցառումների կազմակերպում, մասնակցություն 3 միջազգային հեղինակավոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսների, ինչի արդյունքում 2013 թվականին կապահովվի միջազգային զբոսաշրջային այցելությունների թվի 15 տոկոսով աճ՝ 2012 թվականի համեմատ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե մասնավոր համաֆինանսավորում | «Զբոսաշրջության և զբոսաշըրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ և 6-րդ կետեր |
|  | Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | աջակցություն առնվազն 200 սկսնակ գործարարի, «ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով փոքր և միջին ձեռնարկությունների սուբյեկտների ֆինանսավորման ընդլայնման ապահովում՝ շուրջ 6,5 մլրդ դրամի, վարկային երաշխավորությունների տրամադրում ՀՀ մարզերում գործող փոքր և միջին ձեռնարկությունների սուբյեկտներին, թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) արտահանման և շուկաներում առաջմղմանն աջակցության ցուցաբերում 30-40 փոքր և միջին ձեռնարկությունների սուբյեկտի, տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ցուցաբերում 3500-4000 ՓՄՁ-ի սուբյեկտի, ուսուցողական (տեղեկատվական) աջակցության ցուցաբերում 150-200 փոքր և միջին ձեռնարկությունների սուբյեկտի, նորարարական և միջազգայնացման աջակցության ցուցաբերում շուրջ 70 փոքր և միջին ձեռնարկությունների սուբյեկտի, ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի գործարար համագործակցության հիմնապաշարի համալրում հայ գործարարների կողմից ներկայացվող շուրջ 300 գործարար համագործակցության վերաբերյալ առաջարկներով | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | «Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ» հիմնադրամ | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |
|  | «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | իրավական ակտերի կարգավորման ազդեցության գնահատման համակարգի կատարելագործում, որի արդյունքում պարտադիր կդառնան խնդրի լուծման այլընտրանքների քննարկումը և ազդեցության գնահատման իրականացումը նախագծի հեղինակի կողմից | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հստակեցնել պետական գրանցման և պետական հաշվառման բնագավառում առաջացող հարաբերությունները, սահմանել պետական գրանցման և պետական հաշվառման վարչական վարույթների առանձնահատկությունները, պետական գրանցումը և պետական հաշվառումն իրականացնող մարմնի իրավասությունը, սահմանել պետական միասնական գրանցամատյանում պահպանվող տեղեկատվության ծավալը և տեղեկատվության տրամադրման պայմաններն ու կարգը։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2012 թ. փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | նոտարին իր կողմից վավերացված գործարքների կապակցությամբ կատարողական մակագրությունների կատարման հնարավորության տրամադրում, որի ուժով պահանջատերը կարող է դիմել դատարան՝ կատարողական թերթ վերցնելու համար | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2012 թ. փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 18-րդ հոդված |
|  | «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հստակեցնել, թե հավասար իրավական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերի մեջ հակասությունների առկայության դեպքում որ իրավական ակտի դրույթներն են գործում, իրավական ակտերին ներկայացվող իրավական և օրենսդրական տեխնիկայի նոր պահանջների սահմանում, հրատապ իրավական ակտերի ընդունման առանձնահատկությունների սահմանում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ և 42-րդ հոդվածներ |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Կրթության մասին» ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ռազմաուսումնական հաստատությունների կարգավիճակի սահմանում` պետական պաշտպանական հիմնարկի կամ ՊՈԱԿ-ի տեսքով, ռազմական կրթական չափորոշիչների ստեղծում | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարություն |  | 2012 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ Նախագահի կողմից հաստատված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման պլան |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության ռազմական արդյունաբերական համալիրի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Պետության տնտեսական հնարավորությունների շրջանակում ՀՀ զինված ուժերը և այլ զորքերն ապահովել անհրաժեշտ քանակով ներհանրապետական արտադրության սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով, ինչպես նաև միջազգային շուկայի համեմատ ստեղծել սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի մրցունակ արտադրանք: | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարություն |  | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ Նախագահի կողմից հաստատված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման պլանով, ինչպես նաև «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի «դ» ենթակետ |
| ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ռիո+20» կայուն զարգացման հարցերին նվիրված համաշխարհային գագաթաժողովի շրջանակներում ազգային գնահատման զեկույցը ներկայացնելը | ՀՀ պատշաճ մասնակցության ապահովում արդի միջազգային գործընթացներում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կայուն զարգացման ազգային խորհուրդ (համաձայնությամբ) | 2012 թ. մայիսի 3–րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ վարչապետի 2011 թ. հուլիսի 19-ի N 685-Ա որոշում |
|  | Համաձայն ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների` ՀՀ կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի թմրանյութերի և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակ ներկայացնել կոնվենցիայի իրականացման ինքնագնահատման զեկույց | միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորության (պայմանագրի դրույթների կատարման վերաբերյալ զեկույցի պատրաuտում և ներկայացում) կատարում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ դատախազություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2012 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվենցիա (2005 թ., ՀՀ կողմից վավերացվել է 2007 թ.) |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2012 թվականի կադաստրային գները (արժեքները) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2012 թվականի կադաստրային գների (արժեքների) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերի սահմանում` հաշվի առնելով հողերի շուկայի գնային իրավիճակը, և համայնքային բյուջեների համալրում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մաս |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2012 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2012 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) հաստատում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ ասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ հաստատված կարգի 11-րդ կետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքները կանոնակարգելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների մասնավորեցման արդյունավետ նախապատրաստման արդյունքում դրանց մասնավորեցման ապահովում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  | 2012 թ. մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | պետական անշարժ գույքին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վարձակալության տրամադրման կանոնակարգում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 8-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը վարձակալության հանձնելիս հաշվարկված վարձակալության վճարները՝ որպես պետության կողմից հիմնադրամներում կատարվող կամավոր գույքային վճար, հիմնադրամների տնօրինությանը թողնելու դեպքում սահմանել հիմնադրամների վերահսկման, ինչպես նաև գույքային վճարների հաշվառման կարգը։ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  | 2012 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական արդյունքների դիտարկման ցուցանիշների պարզեցում, ինչպես նաև սահմանել մոնիթորինգի արդյունքում կազմակերպությունների վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու մասին դրույթներ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  | 2012 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Զենքի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, «Զենքի մասին» ՀՀ գործող օրենքում առկա դրույթների համապատասխանեցում արդի հասարակական հարաբերություններին | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  | 2012 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2010 թ. ապրիլի 1-ի N 354-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության գործունեության ոլորտում 2010-2011 թվականների բարեփոխումների ծրագրի 29.1-ին կետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում տեսչական ստուգումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում տեսչական ստուգումների պլանավորման, կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգում, դրանց անցկացման պարբերականությունը, ստուգումների տեսակները, փոխ-հարաբերություններն ստուգվող օբյեկտի հետ, ստուգման արդյունքների ամփոփում և տվյալների բազայի վարում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգու- թյան կարգա-վորման պետա-կան կոմիտե |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք (հոդվ. 2.1-8), «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (հոդվ. 17, 17.1) ԱԷՄԳ-ի անվտանգու-թյան ստանդարտներ -GS-G-1.3. Regulatory inspection of nuclear facilities and enforcement by the regulatory body (Միջուկային տեղակայանքների կարգավորող տեսչական ստուգումների անցկացում և կարգավորող մարմնի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառում) -GS-G--1.5 Regulatory control of radiation sources (Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների կարգավորող վերահսկողություն) -1526_Inspection of radiation sources and regulatory enforcement (Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների տեսչական ստուգումների անցկացում և պատասխանատվության միջոցների կիրառում) |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից իրականացվող ռիսկի հիման վրա ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների ռիսկի որոշում, դրա հիման վրա տեսչական ստուգումների պլանավորում ու անցկացում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգու- թյան կարգա-վորման պետա-կան կոմիտե |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ԱԷՄԳ-ի անվտանգության ստանդարտներ. GS-G-1.3. Regulatory inspection of nuclear facilities and enforcement by the regulatory body (Միջուկային տեղակայանքների կարգավորող տեսչական ստուգումների անցկացում և կարգավորող մարմնի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառում) GS-G--1.5 Regulatory control of radiation sources (Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների կար-գավորող վերահսկողություն) 1526_Inspection of radiation sources and regulatory enforcement (Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների տեսչական ստուգումների անցկացում և պատասխանատվության միջոցների կիրառում ) |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտներում տեսչական ստուգումների անցկացման համապատասխանեցում «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի և ԱԷՄԳ-ի անվտանգության ստանդարտների պահանջներին | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգու- թյան կարգա-վորման պետա-կան կոմիտե |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ԱԷՄԳ-ի անվտանգության ստանդարտներ. -GS-G-1.3._Regulatory inspection of nuclear facilities and enforce-ment by the regulatory body (Կարգավորող մարմնի կողմից միջուկային տեղակայանքների տեսչական ստուգումների անցկացում և պատասխանատվության միջոցների կիրառում) -GS-G-1.5._ Regulatory control of radiation sources (Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների կարգավորող վերահսկողություն) -1526_Inspection of radiation sources and regulatory enforcement (Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների տեսչական ստուգումների անցկացում և պատասխանատվության միջոցների կիրառում) |
|  | «Միջուկային նոր էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) նախագծային անվտանգության պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | միջուկային նոր էներգաբլոկի անվտանգության պահանջների սահմանում՝ ԱԷՄԳ-ի նոր ստանդարտներին, միջազգագային մոտեցումներին և փորձին համապատասխան | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգու- թյան կարգա-վորման պետա-կան կոմիտե |  | 2012 թ. հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) կառուցման մասին» ՀՀ օրենք (27.10.2009 թ. ՀՕ-192) ԱԷՄԳ. -SF «Fundamental Safety Principles» (Անվտանգության հիմնարար սկզբունքներ) - NS-R-1 «SAFETY OF NUCLEAR POWER PLANTS: DESIGN (Ատոմակայանների անվտանգություն. նախագիծ) |
|  | «Միջուկային նոր էներգաբլոկի հրապարակի սեյսմիկ վտանգի գնահատման մեթոդը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | միջուկային նոր էներգաբլոկի կառուցմանն ուղղված՝ հրապարակի սեյսմիկ վտանգի գնահատման իրավահարա-բերությունների կարգավորում, միջուկային նոր էներգաբլոկի հրապարակի սեյսմիկ վտանգի գնահատման մեթոդիկան, խնդիրների ցանկին ու բովանդակությանը և փորձաքննությանն առնչվող դրույթների սահմանում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգու- թյան կարգա-վորման պետա-կան կոմիտե |  | 2012 թ. նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկ(ներ)ի կառուցման մասին» ՀՀ օրենք (27.10.2009 թ. ՀՕ-192) ԱԷՄԳ - NS-G-3.3 «EVALUATION OF SEISMIC HAZARDS FOR NUCLEAR POWER PLANTS» (Ատոմակայանների համար սեյսմիկ վտանգի գնահատում) - SSG-9 «Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations» (Միջուկային տեղակայանքների հրապարակի սեյսմիկ վտանգի գնահատում) |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 27-ի N 944-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | համապատասխանություն Եվրամիության պահանջներին | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն |  | 2012 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2008 թ. հուլիսի 24-ի N 878-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրի 4.3.11.3-րդ բաժնի 3-րդ կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության որակի հսկողության ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | համապատասխանություն Եվրամիության պահանջներին | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ԵԿԱԿ-ի «Անվտանգության կանոնակարգեր» Dok 30 |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1582-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ռազմական նշանակության բեռների օդային փոխադրումների պարզեցում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2004 թ. նոյեմբերի 18-ի N 1582-Ն որոշում |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1408-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության որոշումների համապատասխանեցում «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի N 1929-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության որոշման և «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի միջև անհամապատասխանության վերացում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 3-ի N 674 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | տարեկան պետական տուրքի հաշվառման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների տրամադրման մեխանիզմների սահմանում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. ապրիլ 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 27-ի N 239 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | որոշման դրույթների համապատասխանեցում ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափի կիրառմանը վերաբերող «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրույթների հետ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 1005-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային (տարածքային) տեսչությունների օպտիմալ թվի սահմանում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացված եկամուտը ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում հաշվի առնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 1420-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | եկամտային հարկի և կուտակային վճարի հաշվարկման նպատակով ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացված եկամուտը հաշվի առնելու մեխանիզմների սահմանում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների էլեկտրոնային եղանակով գրանցման (հաշվառման) կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | առաքվող կամ տեղափոխվող արտադրանքի, ապրանքների գրանցման (հաշվառման) էլեկտրոնային եղանակի ներդրում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. հոկտեմբեր 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2009» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառությունից հանելու և այդ դրոշմանիշերով դրոշմավորված ապրանքների իրացումն արգելելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթների կիրառում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ենթակա որոշ ապրանքների դրոշմավորման համար «2013» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշերը կիրառության մեջ դնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթների կիրառում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2012 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրառի իրականացման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ջրօգտագործողներին անհրաժեշտ քանակությամբ ոռոգման ջրով ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2012 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի 6.1-ին հոդված |
| ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Փախստականների և ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Բավարար հիմքերի առկայության դեպքում կկիրառվի ապաստանի տրամադրման արագացված ընթացակարգ։ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն |  | 2012 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
| ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի պետական օժանդակությանը վերաբերող դրույթների համապատասխանեցում ԵՄ-ի օրենսդրությանը | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով |  | 2012 թ. հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Թվինինգ «Մրցակցային և պետական օժանդակության օրենսդրության հզորացումը Հայաստանում» ծրագիր |  |
|  | «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքներում ստուգումներին վերաբերող դրույթների համապատասխանեցում ԵՄ-ի օրենսդրությանը | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով |  | 2012 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Թվինինգ «Մրցակցային և պետական օժանդակության օրենսդրության հզորացումը Հայաստանում» ծրագիր |  |
| ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության 2013-2015 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ծրագրով կսահմանվեն պետական վիճակագրական գործունեության ուղղությունները, և կմշակվեն դրանից բխող տարեկան ծրագրեր։ | ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն |  | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված |
| ՀՀ կենտրոնական բանկ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեքային հավաստագրերի ներդրման և գրանցման գործընթացի էլեկտրոնայնացման միջոցով հիփոթեքային վարկերի փոխանցման գործընթացի բարեփոխման մասին հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ հիփոթեքային շուկայի զարգացման նպատակով հիփոթեքային վարկերի վաճառքի ժամանակ ծագող իրավունքների գրանցման նոր՝ արդյունավետ գործընթացի` հիփոթեքային հավաստագրերի էլեկտրոնային հիփոթեքային գրանցման համակարգի ներդրում | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 2012 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին» և այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | հիփոթեքային կրեդիտավորման ոլորտում սպառողների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների ներդրում, ինչպես նաև հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում առկա օրենսդրական խնդիրների լուծում | ՀՀ կենտրոնական բանկ |  | 2012 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ 									  Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ