|  | Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 30-ի նիստի N 25 արձանագրային որոշման |
| --- | --- |

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման ռազմավարության կատարումն ապահովող միջոցառումների

| Միջոցառում | Կատարող/ Համակատարող | Իրականացման Ժամկետ | Արդյունք |
| --- | --- | --- | --- |
| Ա. Ուսանողների ֆինանսական աջակցության համակարգի բարեփոխում |  |  |  |
| - Պետության համար առաջնային նշանակություն ունեցող տնտեսության ճյուղերի զարգացման ծրագրերի հիման վրա գերակա նշանակություն ունեցող մասնագիտու-թյունների ցանկի որոշում և մասնագետների պահանջարկի գնահատում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012թ. 2-րդ եռամսյակ | Վերլուծության հաշվետվություն |
| - Մասնագիտական կրթաթոշակների տրամա-դրման կարգի մշակում և հաստատում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2013 թ. 1-ին եռամսյակ | ՀՀ կառավարության որոշում |
| - Առաջնային նշանա-կություն ունեցող մասնա-գիտությունների գծով ուսուցման կազմակերպման համար բուհերի ընտրության կարգի մշակում և հաստատում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2013 թ. 1-ին եռամսյակ | ՀՀ կառավարության որոշում |
| - Ուսման վարձերի աջակցության հիմնա-դրամի ձևավորման հիմնադիր փաթեթի և ղեկավար ձեռնարկի մշակում և հաստատում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ կենտրոնական բանկ, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2011թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ կառավարության որոշում |
| - Ուսանողի ֆինանսա-կան վիճակի գնահատման չափանիշների և կարգի մշակում և հաստատում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2012թ. 1-ին եռամսյակ | ՀՀ կառավարության որոշում |
| - Լավագույն առաջա-դիմության անվանական կրթաթոշակների տրամա-դրման կարգի մշակում և հաստատում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2013 թ. 1-ին եռամսյակ | ՀՀ կառավարության որոշում |
| Բ. Բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգի բարեփոխում |  |  |  |
| - Ուսման վարձերի ձևավորման մեթոդաբանության մշակում և հաստատում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012 թ. 2-րդ եռամսյակ | Համատեղ հրաման |
| - Հայաստանի Հանրա-պետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի վերանայում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2012թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ կառավարության որոշում |
| Գ. Գիտահետազոտական աշխատանքների և կրթության ինտեգրում |  |  |  |
| - Գիտական և գիտա-տեխնիկական գործունե-ության ֆինանսավորման կարգի վերանայում` բու-հերում գիտահետազոտա-կան աշխատանքների, ինչպես նաև բուհերի և գիտական կազմակերպու-թյունների համատեղ հայտերի խրախուսման նպատակով | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2011թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ կառավարության որոշում |
| Դ. Հայաստանի բարձրագույն կրթության մեջ մասնավոր ներդրումների խրախուսում |  |  |  |
| - <<Շահութահարկի մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխության կատարում` բարձրագույն կրթության ու գիտահետազոտական աշխատանքներում կատարված ներդրումների դիմաց հարկային արտոնությունների սահմանման նպատակով | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, պետական եկամուտների կոմիտե | 2013 թ. 1-ին կիսամյակ | ՀՀ օրենքի փոփոխություն |