Հավելված N 11

Հաշվետվություն

ՓՄՁ պետական աջակցության 2011 թվականի ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության 2011 թվականի ծրագրի իրականացման համար ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեից նախատեսված 150,0 մլն ՀՀ դրամն ամբողջությամբ օգտագործվել է: Բացի այդ, միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում ներգրավվել է շուրջ 58,0 մլն ՀՀ դրամ: 2010 թվականին նույնպես ՀՀ պետական բյուջեից նշված ծրագրի գծով հատկացվել է 150,0 մլն դրամ:

2011 թվականի ընթացքում ՓՄՁ պետական աջակցության 2011 թվականի ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից վարկային երաշխավորությունների տրամադրման, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, տեղական արտադրանքի խթանման և տեղական ապրանքանիշերի ձևավորման, ՓՄՁ-ի սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի արտահանման, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման, գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական, ՓՄՁ-ի սուբյեկտների կադրային ներուժի ձևավորման և զարգացման աջակցության ուղղություններով բավարարվել է 3780 աջակցության հայտ: Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների 11.3%-ը գործում են Երևան քաղաքում, իսկ 88.7%-ը` ՀՀ մարզերում, առավելապես հեռավոր և սահմանամերձ գյուղական և քաղաքային համայնքներում:

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից բավարարված աջակցության հայտերի մարզային բաշխվածքը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզում` 640, Արարատի մարզում` 210, Արմավիրի մարզում` 144, Գեղարքունիքի մարզում` 277, Լոռու մարզում` 483, Կոտայքի մարզում` 476, Շիրակի մարզում` 230, Սյունիքի մարզում` 257, Վայոց Ձորի մարզում` 398, Տավուշի մարզում` 237, Երևան քաղաքում` 428:

| Տրամադրված աջակցության ուղղություն | 2011թ. ընթացքում բավարարված աջակցության հայտերի թվաքանակ |
| --- | --- |
| Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն | 3588 |
| Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն | 95 |
| Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցություն | 17 |
| ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի, մատուցվող ծառայությունների արտահանմանն աջակցություն | 47 |
| Վարկային երաշխավորությունների տրամադրում | 11 |
| ՁԵՑ-ի հաղորդակցման կենտրոնի գործունեության շրջանակներում աջակցություն | 22 |
| Ընդամենը | 3780 |

Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ գործունեության ոլորտների հետևյալն է. արտադրության ոլորտում` 37.2%, ծառայությունների ոլորտում` 28.3%, առևտրի ոլորտում` 31.4%, շինարարության ոլորտում` 3.1%:

Նշված ժամանակահատվածում ըստ գործունեության առանձին ուղղությունների Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից իրականացված աշխատանքների հիմնական արդյունքները ներկայացված են ստորև:

Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն

2011 թվականի ընթացքում «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» 7 ծրագիր է իրականացվել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան, ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ, ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր, ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Մալիշկա և ՀՀ Կոտայքի Չարենցավան քաղաքներում:

Ծրագրի շրջանակներում 2011 թվականի ընթացքում աջակցություն է ստացել 95 սկսնակ ձեռներեց, որից 21-ը գրանցվել են որպես անհատ ձեռնարկատեր և իրավաբանական անձ:

2006 թվականի ընթացքում սկսնակ գործարարների վարկավորման հնարավորություններն ընդլայնելու ու վարկավորման պայմանները բարելավելու նպատակով Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը մշակել է սկսնակ ձեռներեցներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման մեխանիզմ, որով նախատեսվում է լավագույն գնահատականի արժանացած գործարար ծրագրերի վարկավորում: Սկսնակ գործարարներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման նպատակով ձևավորված դրամագլուխը 2011 թվականին համալրվել է «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» ՄԱԶԾ/Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ համատեղ ծրագրի միջոցներից` 7.5 մլն ՀՀ դրամով` կազմելով 150.3 մլն ՀՀ դրամ:

Ծրագրի շրջանակներում 2011 թվականի ընթացքում ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 17 սկսնակ գործարարի, որոնց տրամադրված վարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 34.2 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը` 41.0 մլն ՀՀ դրամ: Վարկավորումն իրականացվել է գործընկեր ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի միջոցով:

Ծրագրի շրջանակներում սկսնակ գործարարներին տրամադրված երաշխավորության միջին գումարը կազմել է 2.4 մլն ՀՀ դրամ, վարկային միջոցների միջին գումարը` 2.0 մլն ՀՀ դրամ, որոնց վերադարձելիությունը կազմում է 100%:

Տեղական արտադրանքի խթանում և տեղական ապրանքանիշի ձևավորում

2011 թվականի ընթացքում «Տեղական արտադրանքի խթանում և տեղական ապրանքանիշերի ձևավորում» փորձնական ծրագրի իրականացման նպատակով միջոցառումներ են իրականացվել ՀՀ մարզերն ըստ առանձին տարածաշրջանների ուսումնասիրության և ծրագրի իրականացման համար համապատասխան ներուժի գնահատման ուղղությամբ:

Ծրագրի շրջանակներում 2011 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կազմակերպվել է միջազգային փորձառություն ունեցող Ճապոնիայի փորձագետների այցը Հայաստան: Այցի ընթացում անցկացվել են երկու սեմինարներ` Երևանում և ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձոր գյուղում: Ընդհանուր առմամբ սեմինարներին ներկա են գտնվել շուրջ 40 մասնակից (ՀՀ էկոնոմիկայի և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունների, առևտրաարդյունաբերական պալատների, ՏԻՄ-երի, գործարար ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ): Սեմինարների ընթացքում ներկայացվել է Ճապոնիայի փորձը տեղական տնտեսական զարգացման բնագավառում, տրամադրվել են համապատասխան տեղեկատվական նյութեր: Առավել մանրամասն ներկայացվել է «Մեկ գյուղ, մեկ արտադրանք ծրագիրը», և քննարկվել է դրա կիրառելիությունը Հայաստանում: Ծրագիրն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել է JICA-ի կողմից:

2012 թվականին ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ երկու մարզերում, որից մեկը` ՀՀ Արարատի մարզում:

ՓՄՁ-ի սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի արտահանմանն աջակցություն

Ծրագրում ընդգրկվելու նպատակով աշխատանքներ են իրականացվել ՀՀ մարզերում գործող այն ձեռնարկությունների շրջանում, որոնք իրականացնում են արտահանում կամ ունեն համապատասխան ներուժ: Ծրագրի շրջանակներում շուրջ 50 գործարարների տրամադրվել է անհրաժեշտ տեղեկատվություն և խորհրդատվություն արտահանման գործընթացների վերաբերյալ, ինչպես նաև իրականացվել է կարիքների ուսումնասիրություն, ինչի արդյունքում բացահայտվել են աջակցության այն ուղղությունները, որոնք հնարավորություն կընձեռեն շահառուներին ընդլայնել արտահանման գործունեությունը կամ սկսել արտահանումը:

Ծրագրի շրջանակներում հրատարակվել են հայաստանյան արտահանողների համար ուղեցույցի տպագիր և էլեկտրոնային (ինտերակտիվ) տարբերակները: Արտահանման ուղեցույցը ներկայացնում է Հայաստանի ներքին ընթացակարգերը, որոնց հետևում են ձեռնարկատերերը` մինչ իրենց ապրանքների արտահանումը երկրից:

ՓՄՁ-ի սուբյեկտներում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանն աջակցության ծրագիր

Հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքներ են իրականացվել ծրագրի շահառուների թիրախային խմբերի ձևավորման և կարիքների գնահատման ուղղությամբ: Հաշվետու ժամանակահատվածում նշված ծրագրի իրականացման համար հայտեր չեն ընդունվել:

ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն

ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրում

2011 թվականի ընթացքում ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվել է 52.1 մլն ՀՀ դրամի երաշխավորություն 11 ՓՄՁ սուբյեկտի` ապահովելով 90.9 մլն ՀՀ դրամի վարկային փաթեթ: Աջակցություն ստացած 11 ՓՄՁ սուբյեկտների վարկային պարտավորության ընդհանուր չափը կազմել է 113.1 մլն դրամ:

Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված վարկի միջին գումարը կազմել է 8.2 մլն ՀՀ դրամ, վարկային երաշխավորության միջին գումարը` 4.7 մլն ՀՀ դրամ, տրամադրված վարկերի միջին տոկոսադրույքը` 14.7%: Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների վարկային պարտավորությունների` երաշխիքով միջին ապահովվածությունը կազմել է 47.7%: Վարկային երաշխավորությունները տրամադրվել են Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործընկեր Արդշինինվեստբանկի (2 վարկ), Ինեկոբանկի (6 վարկ), Հայբիզնեսբանկի (2 վարկ) և ՎՏԲ-Հայաստան բանկի (1 վարկ) միջոցով: Տրամադրված երաշխավորությունների թիվն ըստ մարզերի կազմում է. Արմավիրի մարզում` 5, Արարատի մարզում` 1, Սյունիք մարզում` 2, Վայոց Ձորի մարզում` 2, Լոռու մարզում` 1: 2011 թվականի ընթացքում վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստանալու հայտեր են ներկայացրել 31 ՓՄՁ սուբյեկտ:

Տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն

ՓՄՁ պետական աջակցության տարեկան ծրագրերով նախատեսված տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության շրջանակներում սկսնակ և գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվում է օրենքներում կատարվող փոփոխությունների, արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման, հոսքագծերի և սարքավորումների ձեռքբերման, նորարարությունների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, գործընկերների որոնման, ֆինանսական միջոցների ներգրավման և կառավարման, մտավոր սեփականության պաշտպանության, լիցենզավորման, ստանդարտացման, համապատասխանության հավաստման, գործարար և ներդրումային ծրագրերի մշակման, հաշվապահական հաշվառման, մաքսային ձևակերպումների ու հաշվետվությունների ներկայացման ուղղություններով անհրաժեշտ տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն:

2011 թվականի ընթացքում վերը նշված ուղղություններով բավարարվել է 3588 աջակցության հայտ, որից 5-ը` նեղ մասնագիտական հմտություններ պահանջող խորհրդատվական աջակցության շրջանակներում:

Ուսուցողական աջակցություն

ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող ուսուցողական աջակցության արդյունավետության բարձրացման և այն առավել նպատակային ու շարունակական դարձնելու նպատակով հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել է Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի գործընկեր գործարար ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից 2006-2010 թվականների ընթացքում կազմակերպված ուսուցողական ծրագրերի ուսումնասիրություն և ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից պահանջարկի գնահատում:

2011 թվականի ընթացքում նշված ծրագրի իրականացման համար հայտեր չեն ընդունվել:

Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց (Enterprise Europe Network)

Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի (ՁԵՑ) գործունեության շրջանակներում աշխատանքներ են իրականացվել Հայաստանում ՁԵՑ-ի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման, հայաստանյան և արտասահմանյան ձեռնարկությունների միջև գործարար կապերի հաստատման, գործարար համագործակցության հիմնապաշարի համալրման, ՁԵՑ-ի անդամ կազմակերպությունների միջև կապերի հաստատման և համագործակցության ընդլայնման, տեղեկատվության փոխանակման և այլ ուղղություններով:

2011 թվականի ընթացքում ՁԵՑ-ի գործունեության շրջանակներում ձեռնարկությունների միջև գործարար համագործակցության հաստատման նպատակով ՁԵՑ-ի գործարար համագործակցության հիմնապաշարում տեղադրվել են ևս 22 գործարար համագործակցության առաջարկներ` ընդհանուր առմամբ կազմելով 81: Ներկայումս ևս 7 գործարար համագործակցության և 5 տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ գտնվում են մշակման փուլում:

Միջազգային և օտարերկրյա դոնոր կազմակերպությունների հետ ՓՄՁ ոլորտի զարգացման համատեղ (համաֆինանսավորման սկզբունքով) ծրագրերի մշակում և իրականացում

Իրականացվող ծրագրային ուղղություններով նախատեսված միջոցառումների ընդլայնման նպատակով 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը շարունակել է համատեղ ծրագրեր մշակել և իրականացնել Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագրի (UNDP), Գերմանիայի միջազգային համագործակցության կազմակերպության (GIZ) և Սևծովյան ավազանի երկրների 2007-2013 թվականների համատեղ գործողությունների ծրագրի հետ: